## 表紙
令和 年度
土地改良工事施工計画書
事業名
地区名
工事番号
工事名
工事場所
| 工期 | 自
日間
至
施工者
代表者職名
現場代理人
監理技術者
社判

## 目次
目 次
| 1. | 工事概要 |  |  | ・・・・・・・・・・１
|  | １－１ | 工事概要 |  | ※ページ番号を記載
|  | １－２ | 工事内容
| 2. | 計画工程表
| 3. | 現場組織表
|  | 3-1 | 現場組織表
|  | 3-2 | 工事外注計画 | ※外注計画がある場合は記載
| 4. | 主要機械
| 5. | 主要資材
| 6. | 施工方法
|  | 6-1 | 準備工
|  | 6-2 | 〇〇〇工
|  | 6-〇 | 現場事務所・資材置場位置図
| 7. | 施工管理計画
|  | 7-1 | 工程管理
|  | 7-2 | 品質管理
|  | 7-3 | 出来形管理
|  | 7-4 | 写真管理
| 8. | 緊急時の体制及び対応
|  | 8-1 | 組織表
|  | 8-2 | 緊急時の連絡系統図
| 9. | 交通管理
| 10. | 安全管理
|  | 10-1 | 安全管理対策
|  | 10-2 | 安全管理組織表
|  | 10-3 | 保安施設位置図
| 11. | 環境対策
| 12. | 現場作業環境の整備
| 13. | 再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法
| 14. | その他

## 1．工事概要
1. 工事概要
1-1 工事概要
工事名
工事箇所
工期 |  | 自)
|  | 至) |  |  | 日間
契約金額
|  | 請負金額 |  | 金 |  | 円
|  |  | (内消費税及び特別地方消費税の額 |  |  |  | 円)
発注者 |  | 茨城県県南農林事務所稲敷土地改良事務所
|  | ･T E L |  | 029-892-2411
施工者
･所在地
･T E L
･F A X
･現場代理人
･監理技術者

## 1-2 工事内容
1-2 工事内容
工事内容及び数量は、下表に示すとおりである。
名称 |  |  | 規格 | 数量 | 単位 | 摘要
| 〇〇〇工 |  |  | 1 | 式
|  | 〇〇〇工 |  | 1 | 式

## 2．計画工程表
2. 計画工程表
計画工程表は、別紙のとおりです。
※契約工程表ではなくバーチャート式の工程表とすること。

## 3. 現場組織表
3. 現場組織表
3-1 現場組織表
現場代理人
氏 名
T E L
[5 empty] | 主任技術者 |  | ※ | 請負金額3,000万円以上は 監理技術者
氏 名
T E L
|  | 事務関係 | [5 empty] | 技術関係
事 務 担 当 |  |  | 事 務 担 当 | 事 務 担 当 |  | 資機材管理担当 | 施工管理担当 |  | 安全管理担当 | 品質証明員

## 外注計画書
3-2 外注計画書
外 注 計 画 書
下請負人名称 | 工 種 | 内 容 | 単位 | 数 量 | 予 定 工 期
～
～

## 4.主要機械
4.主要機械
| 機 種 | 規 格 | 台数 | 使用工種 | 備 考
| バックホウ 移動式クレーン仕様 | 〇〇ｍ3 | 2 | 〇〇〇工 〇〇〇工
| ブルドーザー | 〇〇t級 | 2 | 〇〇〇工 〇〇〇工

## 5.主要資材
5. 主要資材
品 名 | 規 格 | 単位 | 数量 | 納入予定時期 | 納入業者名 | 備考
|  |  |  | 〇月～〇月 | ○○（株）

## 施工方法
6. 施工方法（例）
6-1 パイプライン布設工事
KENTEM
| 1) | 施工フロー
準備工
掘削
管布設
埋戻し
取水栓工
水圧試験
完了
取水栓位置確認
立会確認
村道横断工 道路横断工 道排水路横断工 制水弁工 減圧工 排泥工

## 準備工 (2)
6-2 準備工（例）
KENTEM
施工順序 |  | 施 工 方 法 |  |  | 作業・安全指示
|  | 1. | 施工基本方針
|  |  | ・ | 本工事の施工にあたっては、関係法規等を遵守し、また、設計書・設計図・標準仕様書・契約規則・特記仕様書・工事施工規定及び契約書に基づき工事を施工する。
|  |  | ・ | 設計図書において、施工上明瞭でない箇所または、疑義を生じた場合は、監督員と打ち合わせの上指示により施工する。
|  |  | ・ | 工事施工にあたり、工事の目的及び趣旨を深く理解し、工事完成後その目的機能が十分に達せられるように施工する。
|  | 2. | 一般事項
◎現地調査
|  |  | ・ | 工事施工に先立ち、あらかじめ設計図書と現地の状況を照合し工事の施工順序、施工方法、安全管理の方法等を含めた施工計画を立て、監督員の承諾を得る。 | ・現地踏査時期確認
|  |  | ・ | 工事区域内に、支障となる電柱・電線・水道等がある場合は、監督員に現地立会・確認してもらい関係機関と協議し対処する。
◎関係機関
|  |  | ・ | 関係機関（官公庁）等への手続きについては、工事着手に先立ち道路使用等の手続きについて、すみやかに関係官公署、企業者等に届け出し、許可を受ける。 | ・道路使用許可
・道路工事届
|  |  | ・ | 諸法規の準拠－道路内での工事実施にあたっては、道路法道路交通法に従うとともに、道路管理者の道路占用、及び工事実施に関する協定事項ならびに道路使用許可条件を準拠する。
|  |  | ・ | 同時施工工事がある場合は、発注者、他官公署、企業者間と工程・工法を協議し、工事の円滑な進捗を確保する。 | ・各業者との工程調整
◎資材
|  |  | ・ | 工事に使用する資材については、承諾願いを提出し監督員の承諾を受けた後使用する。 | ・納入時期の確定
|  |  | ・ | 各資材の搬入は、工程に沿って随時発注し、搬入時に規格寸法を確認する。
◎地域住民
|  |  | ・ | 工事施工に先立ち地域住民への工事概要の説明を行い、住民の理解を得て工事に着手する。また施工区域はバリケード・トラロープ等により明示し、地域住民及び作業員が互いに区域内外に安易に立ち入らないよう対処する。
|  |  | ・ | 施工中においても所定の境界を定め、施工区域以外の立ち入りについて十分注意し、隣接者等に迷惑を掛けないように施工する。
|  |  | ・ | 付近住居者からの苦情及び交渉については丁寧に対応し、付近居住者と協議を必要とする事項については、監督員に申し出てその指示を得る。
|  | 3. | 測量
|  |  | ・ | 工事施工に先立ち設計図書と図面を照合し現況測量を行い、監督員にその成果を報告し承諾を得、また、必要に応じ現地立会を受けた後着手する。
|  |  | ・ | 測量器具（光波測距機、レベル、鋼巻尺等）の精度点検を工事開始前に必ず実施し、着工後も定期的に機械の点検を行い、測量の機械誤差をなくすよう十分注意し管理する。
◎仮ベンチマーク設置
|  |  | ・ | 監督員と協議の上、基準高の設定を行い工事に必要な箇所には仮ベンチマークを設置し、定期的に検測するとともに、適切な防護を行う。
|  | 4. | 埋設物及び支障物の確認
|  |  | ・ | 工事区間内及びその周辺にある地上地下の既設構造物に対して、支障を及ぼさないよう必要な措置を施し、また、支障物件については、関係官庁及び監督員に報告し、各関係官庁及び業者と協議する。 | ・電気、ガス、水道等
各社連絡確認
|  |  | ・ | 埋設物調査は関係機関と協議を行い、現場立会等を得て試験掘り等を実施する。

## 1.土工
6-3 パイプライン工（例）
KENTEM
施工順序 |  | 施 工 方 法 |  |  | 作業・安全指示
|  | 1. | 掘削箇所の確認
|  |  | ・ | 掘削作業を行うにあたりあらかじめ試掘を行い、地質及び湧水等の 確認を行う。 | ・湧水確認時、報告の徹底
|  |  | ・ | 工事に支障のある湧水及び滞水等は、ポンプあるいは排水溝を設け る等、適切な方法で排除する。
|  |  | ・ | 掘削に際し、地下埋設物を発見した場合は監督員と協議し、必要が あれば人力により試掘を行い，埋設物に損傷を与えないように十分 注意する。 | ・埋設物付近は最大限、 人力掘削で行う。
|  | 2. | 掘削
|  |  | ・ | 掘削は0.28m3級・0.45m3級バックホウを使用して行う。 | ・有資格者の配置
|  |  | ・ | 表土扱い部は、剥ぎ取り過ぎのないようていねいに行い、不陸のない ように所定の断面（各田面現況表土厚）に掘削を行う。 | ・表土厚の変化に注意
|  |  | ・ | 施工は地山の崩壊等に注意し、常に良好な排水状態を維持するよう 努める。 | ・地山の確認、点検
|  |  | ・ | 上下作業は避け、重機足場のゆるみ、崩壊に注意し作業半径内には 立ち入らないで作業を行う。 | ・グーパー合図の徹底
・合図の確認
|  |  | ・ | 地山掘削作業中に著しい土質の変化や湧水が見られた場合、すみや かに監督員に報告し、立会い・協議を行う。
|  | 3. | 積込み・運搬
|  |  | ・ | 残土の積込みは0.28m3級・0.45m3級バックホウを使用し、運搬 は4tダンプトラックまたはキャリアダンプにて運搬する。 | ・有資格者の配置及び 中型免許確認
|  |  | ・ | 土量運搬距離及び天候を常に考慮し、土砂の掘削集積は当日の施工 見込み数量以上に行わないように、施工数量を検討する。
|  |  | ・ | 運搬は、過積・崩落・水たれ・車輪付着土等による飛散に注意する とともに、運搬路の路面状態を監視し、必要に応じて路面清掃等の 処置を行う。 | ・積載量の確認過
|  |  | ・ | 過積載は絶対に行わないように重機オペレータ及びダンプトラック 運転手に周知徹底させる。 | ・過積載禁止の徹底
|  |  | ・ | ダンプトラックの現場内走行は最徐行及び一般道走行時は法定速度 厳守を徹底させる。 | ・一般車、一般歩行者等を 最優先で運行
|  |  | ・ | 工事車両出入口には看板を設置し、交通事故防止と円滑な交通の流れ を確保するように努める。
|  |  | ・ | 施工箇所付近の地盤が軟弱でダンプトラックの運行が難しい場合には 敷鉄板を必要に応じて敷設し現場内仮設道路を設置する。 | ・吊り作業時、3.3.3運動 の徹底
|  | 3. | 基礎材敷均し・転圧（φ350以上）
|  |  | ・ | 基礎材は砂（ＳＦ相当以上）を使用しバックホウて投入する。
|  |  | ・ | 投入後は所定の幅・厚さを確保するよう敷均し、タンピングランマ、 プレートコンパクタにて締固める。
掘削箇所の確認
掘 削
積込み・運搬
基礎敷均し・転圧 （砂基礎ありの場合）

## 2.布設
施工順序 | 施 工 方 法 |  |  |  | 作業・安全指示
| 1. | 管の搬入・保管
|  | ・ | 管の搬入、荷降ろし作業をする時は、管に衝撃を与えないように、 取り扱いには十分注意をする。また、管に損傷等が生じた場合は、 返却、交換をする。
|  | ・ | 管の質量及び重心を考慮し、ナイロンスリング等を使用し行う。 |  | ・有資格者の配置
|  | ・ | 管の保管は平坦な地を選び角材等を敷いた上に置き、転がり防止 対策をして崩壊を防ぐ。長期間にわたって保管する場合、ブルー シートで覆い、降雨、直射日光を避け風通しの良い場所に保管し 高さ1.5m以上の段積みをしない。 |  | ・荷振れ注意、地切徹底
| 2. | 管布設
|  | ① | 管の吊り降ろし
|  | ・ | 設置は、バックホウ（クレーン仕様）にて設置し、事前に管体や 継手部に損傷がないか確認する。 |  | ・重機足場確認
・人払いの徹底
|  | ・ | 工事に支障のある湧水及び滞水等は、ポンプあるいは排水溝を設け る等、適切な方法で排除する。
|  | ② | 接合準備
|  |  | ・ | 受口内面挿口外面の汚れをウエスできれいに拭き取り管に損傷 がないか点検し、ゴム輪の裏に入った土砂等を取り除く。 | ・漏水の原因になるため ていねいに清掃すること
|  |  | ・ | 受口内面と挿口外面及びゴム輪に滑剤及び接着剤を均一にハケ等で塗布する。※ＴＳ接合は接着剤使用
|  | ③ | 管軸の芯合わせ
|  |  | ・ | 管と管の配管は直線配管が原則となるため、受口に挿口を突き 合わせ、双方の管軸を一直線に合わせる。
|  |  | ・ | ゴム輪のリップ部分の全周が受口のテーパ部に入ってることを 確認する。
|  | ④ | 管の接合
|  |  | ・ | 管軸を一直線に合わせた後、レバーブロック及びバール等を 用いて挿し込み、位置表示線(標線)が受口端面と一致するまで 挿入する。
|  |  | ・ | 接合に際し挿口部が受口部に当たる時、ゴム輪リップが正しく 合ってるか確かめる。
|  |  | ・ | 管布設時は、中心線のズレを確認しながら施工を行う。 | ・挿入角度注意
|  | ⑤ | 接合完了後の点検
|  |  | ・ | 接合完了後、標線と受口端面との一致、継目間隔を計測し正し く接合されてることを確認する。
|  |  | ・ | 薄板ゲージ等を全円周に押し込み、ゴム輪が正しい位置にある ことを確認する。
| 3. | 埋戻し
|  | ・ | 埋戻し材料は、掘削土の埋戻しに適した良質の土砂を使用し、埋戻 箇所は、埋戻し作業開始前に雨水・雑物を除去する。
|  | ・ | また、パイプライン基礎（管頂部埋戻し）は砂（ＳＦ相当以上）を 使用しバックホウて投入する。 |  | ・重機足場確認
・人払いの徹底
|  | ・ | 埋戻し作業は、管頂部まで人力タコで丁寧に行い、その後ブルドー ザを使用して、耕作時に農機に影響を与えたり沈下しないよう埋戻 敷均し転圧を行う。管に衝撃や過度の偏土圧を与えないよう投入し、 中心線がずれないように左右交互に土砂を敷き均す。 |  | ・ブルドーザ埋戻し作業時 作業員の立入禁止
|  | ・ | 管側部においては、最も埋戻し材料の充填しにくい部分であるので、 十分に土砂等を充填し左右均等に突き棒等で十分に締め固める。
管の搬入・保管
人力・機械埋戻し
管布設
完了

## 横断工
6-4 パイプライン布設工（道路）・道路横断工・村道横断工
施工順序 |  | 施 工 方 法 |  |  | 作業・安全指示
|  | 1 | 舗装版切断
|  |  | ・ | 舗装版取壊し前に所定の箇所を切断し、施工箇所以外の舗装版を 傷めないようにする。 | ・切断ヶ所点在のため要確認
|  |  | ・ | 舗装版切断は、過切のないようにあらかじめ測量して路線芯より 必要な幅に印を付け切断線を明示し、切断線に従い舗装カッター で行う。
|  |  | ・ | 切断後、「ノロ」で舗装面が汚れスリップ事故の恐れがあるので すみやかに水洗い清掃を行う。 | ・道路清掃確認
|  | 2 | 舗装版取壊し・運搬
|  |  | ・ | 舗装版の取壊し・積込みは0.25m3級バックホウで行う。
|  |  | ・ | 破砕したアスファルト塊の積込みは0.25m3級バックホウを使用 し、4tダンプトラックに積み込み、産業廃棄物として指定の中間 処理施設に運搬処理する。 | ・有資格者の配置及び 中型免許確認
|  |  | ・ | ダンプトラック出入口には看板を設置し、交通誘導員を配置して 交通事故防止と円滑な交通の流れを確保するように努める。 | ・積載量の確認過
・過積載禁止の徹底
|  | 3 | 掘削
|  |  | ・ | パイプライン工と同様の手順で行う。
|  | 4 | 簡易土留めの設置（3型・4型）
|  |  | ・ | 土留めは建込み簡易土留めを使用し、一次掘削（予掘り）を行う 場合は、特に地下埋設物に注意し、一度に大掘りをしない。また、 掘削底面は掘り過ぎによって将来、管の不同沈下を起こさないよ うに注意し、床付けは人力により凹凸のないよう丁寧に仕上げる。 | ・地山の掘削及び土止め 支保工作業主任者配置
・既設管等注意
|  |  | ・ | 床付け時、やむを得ず過掘りを行った場合は床付け面土質と同等 以上の材料にて埋め戻し、転圧を行い床仕上げを行う。
|  | 5 | 管布設工
|  |  | ・ | パイプライン工と同様の手順で行う。
|  | 6 | 埋戻し
|  |  | ・ | パイプライン工と同様の手順で行う。
|  | 7 | 簡易土留め撤去
|  |  | ・ | 所定の高さ（ＧＬより1500㎜以下）まで埋戻しを終えたら、地 山の状態をよく確認し安全に作業できるかを確認後、簡易土留め の徹底を行う。 | ・地山の点検、確認
・作業主任者の指示厳守
|  |  | ・ | 撤去の際、重機足場の崩壊による挟まれ等に注意して撤去を行う。 | ・人払いの徹底
|  | 8 | 埋戻し
|  |  | ・ | パイプライン工に基づき同様の手順で行い、所定の高さまで埋戻 しを行う。
施工順序 |  | 施 工 方 法 |  |  | 作業・安全指示
|  | 9 | 路床
|  |  | ・ | 路床面までの埋戻し完了後、路床仕上げを行う。
|  |  | ・ | 路床転圧は、タンピングランマまたは振動ローラにて行い、路床 仕上げ完了出来形寸法の測定を行い、次工程に進む。
・接触等注意、周囲確認
|  | 10 | 下層路盤工
|  |  | ・ | 路床仕上げ完了後、下層路盤工（RC-40）をGL-140ｍｍ下がり まで行う。なお、下層路盤一層の仕上がりは15cm以下になるよう に敷き均し、タンピングランマまたは振動ローラにて転圧を行う。 | ・重機作業半径内立入禁止
・グーパー合図の徹底
|  |  | ・ | 締固めにあたっては、最適含水比付近で締め固める。
|  | 11 | 上層路盤工
|  |  | ・ | 下層路盤工完了後、上層路盤工（Ｍ-30）をGLまでタンピングラン マまたは振動ローラにて転圧を行う。
|  |  | ・ | 砕石舗装で道路開放をし沈下の様子を伺い自然転圧後、舗装復旧を 行う。
|  |  | ・ | 自然転圧中は、常に砕石の飛散や、沈下に注意し適時に補修を行い、 道路利用者等の交通の妨げにならないよう注意する。
|  | 11 | 表層工
|  |  | ・ | 上層路盤完了後、舗設前に路面上の浮石その他有害物質を清掃除去 する。
|  |  | ・ | 周辺構造物への飛散を防止しながらプライムコートを散布する。 | ・強風時、飛散注意
|  |  | ・ | 舗設は人力で行い、仕上り面が平坦で所定の厚さ、勾配になるよう 敷き均す。 | ・法肩部転落注意
|  |  | ・ | 舗設作業中は表面をよく観察し、異常が認められた時は直ちに舗設 を中止し原因を特定、対策を施した後、作業を再開する。
|  |  | ・ | 開放は、開放温度50℃を確認してから行う。
掘削
簡易土留め設置
舗装版切断
管布設
埋戻し
簡易土留め撤去
路床
完 成
取壊し・運搬
埋戻し
下層路盤工
上層路盤工
表層工

## 現場事務所
6-6 現場事務所及び資材置場，保安施設位置図

## 7. 施工管理計画
7. 施工管理計画（例）
7-1 工程管理
| ・ | 工程管理は、工事内容に応じたバーチャートにより作成した計画工程表により管理する。
| ・ | 実施工程により総合的に管理し、履行報告は毎月末日時点での進捗状況を 翌月5日までに監督員に提出する。
| ・ | 毎週月曜日朝までに三週間工程表を提出する。
| ・ | 祝日、日曜日に施工する場合、前日開庁日朝までに休日作業届を提出する。
| ・ | 天候、災害等により工期の遅れが生じた場合、契約内容に変更が生じた場合は、 すみやかに監督員と協議を行う。
| ・ | 全体工程で10％以上進捗の遅れが生じた場合は、その原因を究明しすみやかに 計画工程を見直し、工期内の完成に努める。
| ・ | 他企業との競合や支障など、やむを得ない事情で工程の変更を行う場合には、 監督員との協議の上、変更工程を提出して承諾を得る。
| ・ | 本工事に関連する隣接工区の施工期間がほぼ同じであり、他工事業者と綿密に 工程調整を実施し責任範囲を明確にする等、トラブル防止に努める。
7-2 品質管理
品質管理は、下表のように管理する。土地改良(土木)工事必携(施工管理基準編）平成26年10月改定版参照
施工管理基準偏 参考資料 Ｐ229
工種 |  | 種別 | 試験（測定）種目 | 検 査 基 準 |  | 規格値
|  |  |  | 試験方法 | 試験基準
パイプライン工 |  | 使用（設計） 水圧試験 | 使用（設計）水圧による 漏水試験（使用水圧試験） | 使用（設計）水圧を加え 1時間保持し、漏水量を 測定する。 | ブロックに分割して行う 場合は１ブロック程度に ついて通水試験を行う。 | 延長1㎞内径1㎝あたり 25ℓ/1日以内
|  | 水撃圧試験 | 水撃圧による漏水試験 | 使用（設計）水圧1.5倍の 水圧を加え0.5時間保持し 漏水量を測定する。 |  | 前記漏水量の2割以内 漏水量×1.2×1/2以内
|  | 戻し水圧試験 | 戻し水圧試験 （戻し試験） | 使用（設計）水圧に戻し 0.5時間保持し漏水量を 測定する。 |  | 使用（設計）水圧試験 許容漏水量の1/2以内

## 出来形管理基準 (2)
7-3 出来形管理（例）
出来形管理は、下表のように管理する。土地改良(土木)工事必携(施工管理基準編）平成26年10月改定版参照
工種 |  | 項目 | 規格値(mm) | 社内規格値 |  | 測定基準 | 管理方式 | 測定箇所標準図 | 摘要
パイプライン工 | 管布設 | 布設深(H) | －50 | －40 | 80% | 施工延長100ｍにつき １箇所の割合で測定する。 | 管理図表により |  | 例）土地改良工事施工管理基準編 P92
|  | 砂基礎幅(B) | －65 | －52 | 80%
|  | 砂基礎厚(T1) | －30 | －24 | 80%
|  | 砂基礎厚(T2) | －0
|  | 掘削幅 (W) | －150 | －120 | 80%
| 表土扱 | 厚さ ( T ) | －20％ | －16％ | 80% | 10ａ当たり３点以上 （試掘りによる。） | 管理図表により |  | 施工管理基準編 P16
|  | 幅（Ｌ） | 設計値以上
※管理基準の出典元を記載すること。
土地改良工事必携に該当するものがない場合は，茨城県土木部「建設工必携」を参照するなど，監督員と協議すること。

## 写真管理基準(撮影箇所)
7-4 写真管理
写真管理は、下表のように管理する。 土地改良(土木)工事必携(施工管理基準編）平成26年10月改定版参照
区分 | 工種 | 写真管理項目 |  | 摘要
|  | 撮影項目 | 撮影頻度〔時期〕
一般事項 | 着工前 完成 | 全景 | 各ほ区2～3枚程度 着工前・完成 各1回
| 進捗状況 | 全景又は代表部分の進捗状況 | 月1回 月末
| 施工状況 | 施工中の写真 | 工種・種別ごと1回 施工中
| 図面との不一致 | 図面と現地との不一致の写真 | 不一致発生時 必要に応じて
| 安全管理 | 各種標識類保安施設の設置状況 | 各種類ごとに1回 設置後
|  | 安全訓練の実施状況 | 月1回 実施中
| 使用材料 | 形状寸法 | 各品目ごと1回 使用前
|  | 検査実施状況 | 検査時 実施中
| 災害 | 被災状況 | 災害発生時 必要に応じて
| 事故 | 事故状況 | 事故発生時 必要に応じて
| その他 | 環境対策等 | 必要に応じて
パイプライン工事 | 土工 表土扱い | 表土厚 | 50ｍ～100ｍつき1箇所 上記未満は2箇所
| 土工 | 掘削幅、掘削深さ | 50ｍ～100ｍつき1箇所 上記未満は2箇所
| 土工 基礎砂埋戻し | 幅、厚さ | 50ｍ～100ｍつき1箇所 上記未満は2箇所
| 管布設工 | 埋設深 | 50ｍ～100ｍつき1箇所 上記未満は2箇所
| 道路横断工 | 巻出し厚、幅、厚さ | 1施工箇所につき1箇所
| 道路横断工 | 敷均し温度 | 1台につき1回

## 8-1緊急時の対応
8. 緊急時の体制及び対応
大雨、強風、地震発生時等の天災に備えて、予めその対応策を定めておくものとする。 地震予知情報等が発令された場合は、直ちに工事を中断し、その情報に応じた適切な 保全措置等を講ずるものとする。
8-１ 組 織 表
災害対策本部長
| 情報連絡係 | 対策係 | 庶務係 | etc

## 8-2緊急時の対応
8-２ 緊急時の連絡系統図
事故発生時の連絡系統及び夜間または休日の連絡先は下記の通りである。
| 病 院 | 発 注 者 |  | 警察署
| 〇〇〇病院 | ○○農林事務所 〇〇土地改良事務所 |  | 〇〇〇警察署
| TEL． | 工務課 |  | TEL．
監督員
| 電 気 | TEL |  | 消防署
〇〇〇消防署
| TEL． |  |  | TEL．
施 工 者
| 電 話 | 〇〇 株式会社 | 増川建設災害対策本部 災害対策本部長
TEL
| TEL． | FAX
|  | 現 場 代理人 | 携帯電話
| ガ ス | 監 理 技術者 | 情報連絡係
携帯電話
| TEL． |  | 携帯電話
| 関連機関 |  |  | 監督署
〇〇〇労働基準監督署
| TEL． |  |  | TEL．
| 関連機関 |  |  | 水道
| TEL． |  |  | TEL．
夜間・休日の連絡先
| 関連機関 | 現場代理人 |  |  | 下水・雨水
| TEL． | 携帯電話 |  | TEL．

## 9.交通管理
9. 交通管理
（1）一般車両及び歩行者の安全確保
工事用車両の出入口においては、事故のないように十分に注意し、安全な歩行者通路の確保及び
一般車両の交通の支障とならぬように管理し、違法運行の防止に努めます。
（２）輸送に関する安全対策
①工事関係車両の運転者には、交通法規を遵守するように安全教育等で常に指導します。
②車両への過積載防止を徹底させるため、車両運転手及び重機運転手に、安全教育等で指導します。
③車両の点検整備を励行し、常に安全な運行ができるようにします。
④輸送車両の搬出入ルート・搬出時間などは現場代理人が指示を行います。
⑤運転者及び重機運転手は、速度、積載量に十分注意させます。
⑦一般道においては交通法規を遵守して走行させます。
（3）過積載防止対策
①資材等の購入先に過積載禁止の通達を行い対策を行ないます。
②資材搬入時、伝票を確認し過積載が発見された場合、現場への積荷の受入は行ないません。
③積載重量制限を超過して工事用資材等を積み込まないよう、ダンプに積込ラインを明示し、
積込ライン以上積み込ませないよう注意を促します。
④現場での過積載を行わないよう教育時に周知徹底します。

## 10-1安全管理
10．安全管理
10-1安全管理対策
| ① | （統括）安全衛生責任者を選任し、安全衛生協議会の設置・運営、作業間
の連絡・調整、作業場所の巡視等を行います。
| ② | 作業員には新規入場者教育を行います。
| ③ | 作業安全指示書による当日の作業指示を徹底します。
| ④ | リスクアセスメント危険予知活動表により、作業当日の危険に対する意識の
高揚に努め事故防止を徹底します。
| ⑤ | 毎朝、朝礼時に健康チェックリストにより作業員全員の体調を確認します。
| ⑥ | 作業手順に従い、作業員に業務内容、作業手順を周知徹底させます。
| ⑦ | 毎月0.5日以上定期的に作業員全員に安全教育を行い、安全意識の高揚に
努めます。
| ⑧ | 危険・有害な業務については、有資格者のなかから作業主任者を選任します。
作業主任者を選任したときには、作業所の見やすい場所に掲示します。
| ⑨ | 作業場所は、常に整理整頓し、安全通路や作業床の確保に努めます。
| ⑩ | 使用機械器具の点検整備を定期的に実施します。
| ⑪ | 保安帽の着用と、服装の整備を徹底させます。
| ⑫ | 看板・標識・保安設備等を別図のとおり設置し、常に点検整備を行します。
又、照明その他夜間の保安設備については、必要に応じて設置します。
| ⑬ | 安全教育・訓練日は下記項目を実施する。
| ・ | 安全教育のビデオ等視覚資料による安全教育 | 1h
| ・ | 工事内容の周知徹底、施工手順の周知徹底 | 1h
| ・ | 類似工事における災害事例による安全教育 | 1h
| ・ | 本工事現場で予想される事故対策 | 1h
| ・ | 本工事における災害対策訓練
※月毎に行う安全教育の具体的内容を記載すること。（月毎の計画を記載）
例）
10月
・工事内容，施工手順の周知徹底
・新規入場者教育
11月
・類似工事の災害事例による安全教育
・〇〇〇
１２月
・〇〇〇

## 10-2安全管理
10-２ 安全管理組織表
（統括）安全衛生責任者
元方安全衛生責任者
| 安全衛生管理者 |  | 労務安全管理者 | 重機車両安全管理者 | 安全巡視員（現場） |  | 安全巡視員（店社） 毎月1回以上

## 11環境対策
11. 環境対策
現場内・隣接地域の安全対策及び不正軽油使用防止対策
（１）工事施工にあたって、予めその工事概要・施工時期を付近の居住者に周知し、協力を求め施工を
行います。
（２）現場内の仮設道路及び周辺の資機材搬入路は、現場代理人が巡視し、常に良好な維持管理（路面
の清掃等）を行います。
（３）地域住民とのコミニュケーションを大切にして、住民の生活を尊重し施工します。
（４）重機及び運搬車両の運転手は、不必要なアイドリングを行わないよう注意します。
現場代理人は、アイドリングストップに努めるよう関係者に指示します。
（５）当現場では、法令に違反する不正軽油の使用は絶対にさせないことを、関係者に周知徹底させます。
（6）現場では不正軽油を使用しない。使用させない。購入しない。を徹底します。
（7）取引関係にある運送事業者等が不正軽油をしている事が発覚した場合は、早急に不正状態を解消する
措置を講じ、不正軽油使用防止に努めます。
（8）現場では、県税事務所が行う使用燃料の抜取調査に協力します。
（9）現場に出入りする運搬車両等が、公道を著しく汚した場合は直ちに清掃します。
（10）河川等の水質汚濁に注意し、土砂等の流出や、発生材などが、飛散しないように整理整頓に
努めます。

## 12現場作業環境
12. 現場作業環境の整備
（１）現場の状況に応じた危険防止措置を講じ、安全に作業ができる環境を整える。
（2）打合せ・ミーティングを行い、作業員とのコミュニケーションを図る。
（3）健康障害が予想される作業の場合には、適切な防止措置を講じ、快適に作業できる環境を整える。
（4）作業員のための休憩所を設け、自由に利用できるようにする。
（5）現場休憩所は主に作業員の休憩所として使用されるので、人数に見合った広さの休憩所を設置し、
仮設トイレは、簡易水洗式トイレにする。
（6）工事施工中は、資材・工具・機械・廃材等が飛散し近隣事業所や通行車両に迷惑を掛けないように
作業終了時及び、定期的に工事区域内を整理整頓しながら工事施工を行う。
（7）施工時に生じるゴミは、現場各箇所にゴミ箱を設置し、燃える・燃えない等の分別を行い処理をする。
また、風等によりゴミが飛ばないように配慮する。
（8）作業所、資材置き場等の資機材は適宜整理し、残材、不要材は整理処分し現場内の整理整頓に努める。
（9）作業場周辺は清掃し維持管理に努める。

## 13再生資源の利用
１3．再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法
・「建設副産物情報交換システム」（コブリス）」に基づき、再生資源利用計画書、
再生資源利用促進計画書及び建設廃棄物処理（計画・実施）書を添付します。
・「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に基づく対象建設工事、土砂
（100m3以上）、砕石（50t以上）、加熱アスファルト混合物（20t以上）
を工事現場に搬入するため、再生資源利用計画書を、工事完成後には再生
資源利用実施書を作成し、提出する。
・「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に基づく対象建設工事、建設
発生土（100m3以上）、建設廃棄物（20t以上）を工事現場から搬出するため
再生 資源利用促進計画書を、工事完成後には再生資源利用促進実施書を作成し、
提出する。
・発生土は指定の場所へ運搬する。（現在、搬出先未定）

## 再生資源の利用 (2)
（１）再生資源の利用について
・埋戻しに使用する土砂は、本工事で発生する掘削土を使用します。
・道路横断工に使用する砕石は、再生砕石（ＲＣ-40）を使用します。
・道路横断工に使用する合材は、再生密粒度アスコン（13）及び再生
粗粒度アスコン（20）を使用します。
（２）アスファルト廃材は、下記再生資源化施設に運搬し処理を依頼する。
施設名 〇〇株式会社
所在地
許可番号 NO．
許可区分 〇〇処理
処理品目
※次頁添付資料 ： 建設副産物情報交換システム工事登録証明書、再生資源利用計画書,
再生資源利用促進計画書、建設廃棄物処理計画書、運搬経路図
（２）コンクリート廃材は、下記再生資源化施設に運搬し処理を依頼する。
（再生資源化施設）
施設名 (有)小嶋建材
所在地 茨城県稲敷市戌渡431
許可番号 NO．00821052725
許可区分 中間処理
処理品目 コンクリートガラ

## 計画
様式-6
建設廃棄物処理（計画・実績）書（例）
[29 empty] | 令和元年 |  | 9 | 月 | 30 | 日 | 作成
工事件名 | [20 empty] | 発注者名 | 茨城県農林事務所 稲敷土地改良事務所
工事場所 | [11 empty] | 受注金額 | [8 empty] | 受注者名
工期 | 令和1年9月21日～令和2年3月 13日 | [10 empty] | 工種 | 土木・建築・設備（ ） | [7 empty] | 廃棄物管理責任者 | [8 empty] | 電話
工事概要 |  | パイプライン工 Ａ＝〇〇ha
建設廃棄物の種類 |  |  | 発生量 |  | 現場内 |  | 売却量 |  | 現場外 |  | 収集・運搬業者 |  |  |  | 処分 |  | 中間処理（再資源化施設を含む） | [8 empty] | 最 終 処 分
[5 empty] | 利用量 |  |  |  | 排出量 | [5 empty] | 方法 |  | 中間処理量 |  |  | 中間処理業者 |  |  | 所在地 |  |  | 最終処分量 |  | 最終処分業者 |  |  |  | 所在地
|  | 注① |  | ｔ |  | ｔ |  | ｔ |  | ｔ | [5 empty] | 注② |  |  | ｔ | [5 empty] | 注③ |  | ｔ | [7 empty] | 注③
②アスファルト塊 |  |  | 21.45 |  | 0 |  | 0 |  | 21.45 | [5 empty] | ④破砕 |  |  | 8.52
＜別表1＞ | [13 empty] | ＜別表2＞ | [9 empty] | ＜別表3＞ |  |  |  | 【記載注意事項】
建設廃棄物の種類 | [6 empty] | 備考 | [7 empty] | 建設廃棄物（重量／容積）換算表 | [8 empty] | 処分方法
①コンクリート塊 |  |  |  | コンクリートの破片、コンクリートブロック | [9 empty] | 建設廃棄物の種類 |  |  |  |  | 換算係数（ｔ／ｍ3） |  |  |  |  | 中間処理 |  | ①脱水 | 注① 建設廃棄物の種類は、別表1から選択
②アスファルト塊 |  |  |  | アスファルトコンクリートの破片 | [9 empty] | ①コンクリート塊 |  |  |  |  | 2.35 | [6 empty] | ②乾燥 | 注② 処分方法は、別表3から選択
③建設発生木材 |  |  |  | 工作物の新築・改築・除去に伴うもの | [9 empty] | ②アスファルト塊 |  |  |  |  | 2.35 | [6 empty] | ③焼却 | 注③ 所在地は、処理・処分施設のある市町
④紙くず |  |  |  | 工作物の新築・改築・除去に伴うもの | [9 empty] | ③建設発生木材 |  |  |  |  | 0.4～0.7 | [6 empty] | ④破砕 |  | 村名を記載
⑤繊維くず |  |  |  | 工作物の新築・改築・除去に伴うもの（畳、ウェス等） | [9 empty] | ④建設泥土 |  |  |  |  | 1.2～1.6 | [6 empty] | ⑤選別 |  | （ただし、県外搬出は、県名も記載）
⑥建設泥土 |  |  |  | 廃棄物処理法で「汚泥」に相当するもの | [9 empty] | ⑤廃プラスチック類 |  |  |  |  | 0.1～0.3 | [6 empty] | ※⑥その他
⑦廃プラスチック類 |  |  |  | 廃合成樹脂建材・廃発泡スチロール（梱包材等） | [9 empty] | ⑥金属くず |  |  |  |  | 1.4～2.0 |  |  |  |  | 最終 |  | ⑦埋立
⑧金属くず |  |  |  | 鉄骨鉄筋くず・廃缶類 | [9 empty] | ⑦ガラス・陶磁器くず |  |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 処分 |  | ※⑧その他
⑨ガラス・陶磁器くず |  |  |  | ガラスくず・タイル衛生陶磁器くず等 | [9 empty] | ⑧建設混合廃棄物 |  |  |  |  | 0.31
⑩その他の産業廃棄物 |  |  |  | 廃油等 | [19 empty] | ※ | ⑥⑧のその他は、
⑪建設混合廃棄物※ |  |  |  | 安定型産業廃棄物（がれき類、廃プラスチック類、金属くず等）と管理型 | [9 empty] | ◎ | その他の廃棄物については、換算係数を | [9 empty] | 具体的に記載す
⑫一般廃棄物 |  |  |  | 厨芥類産業廃棄物（木くず、紙くず等）の混ざったもの | [10 empty] | 1.0ｔ/ｍ3で計算すること | [9 empty] | ること
⑬アスベスト |  |  |  | 特別管理産業廃棄物
※⑪建設混合廃棄物は、種類別に按分が困難な場合のみ使用すること。

## 14．その他
14. その他
(1) | 官公庁への手続き
工事の施工に当たり必要な届出や許可申請の手続きをする。
(2) | 地元への周知
近隣住民、区長等に工事の説明をして、協力をお願いする。
(3) | 休 日
原則として、日曜は休日とする。
(4) | 過積載及び不正軽油使用防止
協力業者には、過積載防止及び不正軽油防止に関する通達事項 にて不正軽油の使用を禁止する。
(5) | 創意工夫・社会性等に関する実施
| ・ | 排出ガス軽減対策の実施
| ・ | 過積載の防止対策の実施
| ・ | 現場周辺のゴミ拾い実施
| ・ | 不正軽油使用防止対策の実施
| ・ | 「子供を守る110番の家(車)」活動の実施