## 1予定調書
【様式１】付表 |  |  | ○○年度 造林補助事業事業予定調書 | [20 empty] | 提出者名：
作業種＼事業名 |  |  | 森林環境保全直接支援事業 | [6 empty] | いばらきの森再生・国補 | [6 empty] | いばらきの森再生・県単事業／県単作業道整備事業 | [6 empty] | 県単造林事業
|  |  | 事業量(ha、m) |  |  | 査定事業費(円） | 補助金額（円） |  |  | 事業量(ha) |  |  | 査定事業費(円） | 補助金額（円） |  |  | 事業量(ha、m) |  |  | 事業費(円） | 補助金額（円） |  |  | 事業量(ha、m) |  |  | 事業費(円） | 補助金額（円）
|  |  | 受託分 | 代理申請分 | 計 |  | 国費 | 県費 | 計 | 受託分 | 代理申請分 | 計 |  | 国費 | 県費 | 計 | 受託分 | 代理申請分 | 計 |  | 国費 | 県費 | 計 | 受託分 | 代理申請分 | 計 |  | 国費 | 県費 | 計
人工造林 | 再造林 | 針葉樹
針葉樹 (ｺﾝﾃﾅ苗)
広葉樹
小計
| 拡大造林 | 針葉樹
針葉樹 (ｺﾝﾃﾅ苗)
広葉樹
小計
中計
花粉発生源植替え
樹下植栽等 | 樹下 植栽等 | 針葉樹
広葉樹
改良
下刈り | 直接支援事業 県単造林事業関係
| いばら きの森 再生 | 針葉樹
広葉樹
小計
中計
枝打ち
除伐
侵入竹除去
保育間伐 | 切捨型
集積型
中計
搬出間伐 | 定性
列状
中計
更新伐 | 整理伐
人工林整理伐
中計
森林整備 計
作業道等整備(m)
伐倒駆除
総 計
※予算年度（現年、繰越）ごとに別様とすること。

## 2実行状況17実績報告
【様式２】付表 【様式17】付表 | [11 empty] | ○○年度 造林補助事業 実行状況報告書 （実績報告総括表） | [13 empty] | ○○農林事務所（市町村名： ）
作業種＼事業名 |  |  | 森林環境保全直接支援事業 | [7 empty] | いばらきの森再生・国補 | [7 empty] | いばらきの森再生・県単事業／県単作業道整備事業 | [5 empty] | 県単造林事業
|  |  | 事業量(ha、m) |  |  | 施行地・路線数 | 査定事業費(円） | 補助金額（円） |  |  | 事業量(ha) |  |  | 施行地数 | 査定事業費(円） | 補助金額（円） |  |  | 事業量(ha、m) |  |  | 施行地・路線数 | 事業費(円） | 補助金額(円) | 事業量(ha、m) |  |  | 施行地・路線数 | 事業費(円） | 補助金額(円)
|  |  | 受託分 | 代理申請分 | 計 |  |  | 国費 | 県費 | 計 | 受託分 | 代理申請分 | 計 |  |  | 国費 | 県費 | 計 | 受託分 | 代理申請分 | 計 |  |  |  | 受託分 | 代理申請分 | 計
人工造林 | 再造林 | 針葉樹 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 針葉樹(ｺﾝﾃﾅ苗) |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 広葉樹 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 拡大造林 | 針葉樹 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0
|  | 針葉樹(ｺﾝﾃﾅ苗) |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0
|  | 広葉樹 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0
|  | 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 中計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
花粉発生源植替え |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
樹下植栽等 | 樹下植栽等（複層林整備のみ） | 針葉樹 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0
|  | 広葉樹 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0
| 改良 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0
下刈り | 直接支援事業・県単造林事業関係 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0
| いばらきの森再生事業関係 | 針葉樹植栽地 | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 広葉樹植栽地 | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 小計 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 中計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
枝打ち |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0
除伐 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0
|  | 侵入竹除去 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0
保育間伐 | 切捨型 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
| 集積型 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
| 中計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
搬出間伐 | 定性 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 列状 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 中計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
更新伐 | 整理伐 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0
| 人工林整理伐(複層林整備のみ） |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0
| 中計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
森林整備 計 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
作業道等整備 |  | 造林施行地 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  | 間伐施行地 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  | 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
伐倒駆除 | [26 empty] | 0
総 計 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
※予算年度（現年、繰越）ごとに別様とすること。

## 4-1内訳（森林整備)
【様式４-１】
○○年度 造林補助金交付申請内訳書
|  |  |  | 申請者名 | ○○市森林組合 |  |  |  | 施業 | [23 empty] | 事業区分
|  |  |  | 申請番号 | ○森組第××号 |  |  |  | 市町村 | ○○市
|  |  |  | 事業区分 | 国補造林事業 |  |  |  | 農林事務所 | ○○農林事務所
[5 empty] | 森林環境保全直接支援事業 |  |  |  | 摘要
整理番号 | 申請単位番号 | 査定単位番号 | 施工地番号 | 施 行 箇 所 |  |  |  |  | 事業主体 | 森林所有者 | 森林所有者 電話番号 | 施行方法 | 施業実施者 |  | 雇用の有無 | 事 業 内 容 | [8 empty] | 衛星通信機器活用の 有無 | 間接費 |  | 森林経営計画等 |  | 森林経営 計画等 策定 （変更） 時期 | 施業 期間 | 備考
|  |  |  | 市町村 | 大字 字 | 地番 | 林班 | 小班 |  |  |  |  | 区分 | 施業 実施者名 |  | 施業内容 |  |  | 樹種 | 林齢 | 面積 | 詳細 |  |  |  | 現場 監督 の 有無 | 社会 保険 平均 点数 |  | 実行経費
[16 empty] | 単複別 | 施業区分 | 細目 |  |  |  | 伐採率・ 造林前の 地況等 | 植栽本数・ 搬出材積等 | 摘要 (ha当たり) |  |  |  |  | (該当事業)
（認定番号）
[21 empty] | (ha) | [7 empty] | (円)
1 | 1 | 1 | 1 | ○○市 | ○○ | 2345 | 20 | 3 | △森林組合 | ○○次郎 | 0295-12-3456 | 受託 | 組合 | △森林組合 | 有 | 単 | 人工造林 | 針葉樹 | ヒノキ | 1 | 2 | 伐跡(針) | 6000 | 3000 | 無 | 有 | 12 | ○○第○号 |  | 2020-10-01 | R5.4.1～R5.7.1 | スギ51年生
2 | 2 | 2 | 2 | ○○市 | ○○ | 2347 | 22 | 4 | ○○太郎 | 同左 | 0295-12-3457 | 自力 | 本人 | ○○太郎 | 無 | 単 | 人工造林・一貫 | 針・ｺﾝﾃﾅ | スギ (ｺﾝﾃﾅ) | 1 | 3 | 伐跡(針) | 9000 | 3000 | 無 | 無 | 0 | ○○第○号 |  | 2020-10-01 | R5.4.1～R5.7.1 | スギ55年生
3 | 3 | 3 | 3 | ○○市 | ○○ | 2350 | 22 | 5 | ○○四郎 | 同左 | 0295-12-3458 | 請負 | 会社 | □□林業会社 | 有 | 単 | 人工造林 | 広葉樹 | コナラ | 1 | 2.5 | 伐跡(針) | 5000 | 2000 | 有 | 有 | 6 | ○○第○号 |  | 2020-10-01 | R5.4.1～R5.7.1 | スギ62年生
|  |  | 小計 | [17 empty] | 7.5 |  | 20000 | 2666.6667
1 | 4 | 1 | 1 | ○○市 | ○○ | 1111 | 10 | 1 | △森林組合 | ○○森男 | 0295-12-3459 | 受託 | 組合 | △森林組合 | 有 | 単 | 間伐・定性 |  | スギ | 40 | 4 | 30% | 120 | 30 | 無 | 有 | 12 | ○○第○号 |  | 2020-10-01 | R5.4.1～R5.7.1 | 納品伝票
2 | 4 | 2 | 2 | ○○市 | ○○ | 2222 | 10 | 2 | △森林組合 | ○○森男 | 0295-12-3460 | 受託 | 組合 | △森林組合 | 有 | 単 | 間伐・35年以下 |  | スギ ヒノキ | 30 | 2 | 30% | 60 | 30 | 無 | 有 | 12 | ○○第○号 |  | 2020-10-01 | R5.4.1～R5.7.1 | 納品伝票
3 | 4 | 3 | 3 | ○○市 | ○○ | 3333 | 10 | 3 | △森林組合 | ○○森男 | 0295-12-3461 | 受託 | 組合 | △森林組合 | 有 | 単 | 間伐・列状 |  | スギ ヒノキ | 50 | 2 | 30% | 150 | 37.5 | 無 | 有 | 12 | ○○第○号 |  | 2020-10-01 | R5.4.1～R5.7.1 | 納品伝票
4 | 4 | 3 | 4 | ○○市 | ○○ | 3333 | 10 | 3 | △森林組合 | ○○森男 | 0295-12-3461 | 受託 | 組合 | △森林組合 | 有 | 単 | 間伐・列状 |  | スギ | 55 | 2 | 30%
|  |  | 小計 | [17 empty] | 10 |  | 330 | 33
1 | 1 | 1 | 1 | ○○市 | ○○ | 4444 | 20 | 5 | ○○二郎 | 同左 | 0295-12-3462 | 自力 | 本人 | ○○二郎 | 無 | 単 | 下刈り | 針葉樹 | スギ | 2 | 0.61 |  |  |  | 無 | 無 | 0 | ○○第○号 |  | 2020-10-01 | R5.7.1～R5.7.20 | R3植栽(3回目)
2 | 2 | 2 | 2 | ○○市 | ○○ | 5555 | 30 | 10 | △森林組合 | ○○三郎 | 0295-12-3463 | 受託 | 組合 | △森林組合 | 有 | 単 | 下刈り | 針葉樹 | スギ | 2 | 1.12 |  |  |  | 無 | 有 | 12 | ○○第○号 |  | 2020-10-01 | R5.7.1～R5.7.20 | R3植栽(3回目)
|  |  | 小計 | [17 empty] | 1.73
|  | 注 | ○ | 事業区分欄：交付要項第２条別表の事業区分を記入する。
|  |  | ○ | 施業：「植栽」、「下刈り」、「枝打ち」、「除伐」、「保育間伐」、「間伐」、「更新伐」、「花粉対策」を記入する。
|  |  | ○ | 森林所有者名及び地番：原則として、林地台帳、森林経営計画、不動産登記簿等に記載されているものとする。
|  |  | ○ | 施行方法欄：「受託」、「請負」、「自力」を記入する。
|  |  | ○ | 施業実施者欄：「組合」（森林組合の場合）、「会社」（林業事業体等の場合）、「個人」（一人親方の場合）、「本人」（森林所有者自身の場合（会社の場合は除く））の区分を記入し、その名称を記載する。
|  |  | ○ | 雇用の有無欄：「有」（雇用形態等がある場合）、「無」（雇用形態等がない場合）を記入する。
|  |  | ○ | 単複別欄：「単」（単層林施業の場合）、「複」（複層林施業の場合）を記入する。
|  |  | ○ | 施業内容の施業区分欄：植栽は「人工造林・非一貫」「人工造林・一貫」「樹下植栽等」「改良」、下刈りは「下刈り」、枝打ちは「枝打ち」、除伐は「除伐」「除伐・竹除去」、保育間伐は「保育」、間伐は「間伐」「間伐・高齢級」、更新伐は「更新伐」、花粉対策は「再造林（一貫）」のいずれかを記入する。 ※「人工造林・一貫」：人工造林において先行して実施する伐採から植栽までの全てを同一の事業主体実施する場合、「人工造林・非一貫」：それ以外の人工造林。 「間伐・高齢級」：いばらきの森再生・県単事業で実施する６０年生を超える間伐とする。
|  |  | ○ | 施業内容の細目欄には、人工造林は「針葉樹」「針・ｺﾝﾃﾅ」「広葉樹」「マツ類」「ウルシ」、樹下植栽は「針葉樹」」「広葉樹」、改良は「不用木除去」「補植500本」「補植1,000本」、下刈りは「針葉樹」「広葉樹」、除伐・竹除去は「500～1,000本」「1,000～2,000本」「2,000本以上」、保育は「切捨型」「集積型」、間伐・更新伐は「ﾁｪｰﾝｿｰ」「機械」のいずれかを記入する。
|  |  | ○ | 伐採率・造林前の地況等欄には、人工造林の場合には「伐跡（針）」「伐跡（広）」「原野」「水田」「被害地」「松くい虫被害跡」、枝打ちの場合には「枝打高(m)」、除伐・間伐・更新伐・改良の場合には「伐採率(％)」を記入する。
なお、人工造林（再造林）の場合は前世樹の樹種・林齢を備考欄に記載する。
|  |  | ○ | 植栽本数・搬出材積等欄には、人工造林・樹下植栽・花粉対策の場合には「植栽した苗木の本数(本)」、搬出間伐・更新伐には「搬出した木材の材積(m3)」を記入する。
|  |  | ○ | 摘要欄には、人工造林・樹下植栽・花粉対策の場合には「1haあたりの植栽本数(本/ha)」、搬出間伐・更新伐には「1haあたりの搬出材積(m3/ha)」を記入する。
|  |  | ○ | 現場監督の有無の欄には、雇用契約に基づく現場労働者を管理・監督する者がいる場合には「有」、それ以外は「無」を記入する。
|  |  | ○ | 社会保険平均点数欄には、社会保険等加入実態調査表に記載した平均点数を記入する。
|  |  | 〇 | 森林経営計画等に基づく施業の場合は、森林経営計画等欄に名称若しくは認定番号、森林経営計画等策定（変更）時期欄に策定（変更）時期を記す。
|  |  | ○ | 実行経費（該当事業）欄には、市町村等が請負に付して実施した場合に実行経費を記入する。
|  |  | ○ | 備考欄には、事業種類が下刈りの場合には「植栽年度」及び「下刈りの補助金交付申請の回数（〇回目（当年度の申請含む。））」、間伐又は更新伐の場合で材積集計表を交付申請内訳書で兼ねる場合には、搬出材積集計表の証明書等の欄の内容を記入する。

## 4-2内訳(国道)
【様式４-２】
○○年度 造林補助金交付申請内訳書（森林作業道）
|  |  | 申請者名 | △森林組合 | [5 empty] | 施業区分 | 森林作業道
|  |  | 申請番号 | ○○ | [5 empty] | 市町村 | 〇〇市
|  |  | 事業区分 | 国補造林事業 | [5 empty] | 農林事務所
|  |  |  | 森林環境保全直接支援事業 | [5 empty] | 摘要
整理番号 | 申請単位番号 | 施行地番号 | 起点位置 |  |  |  |  | 終点箇所 | [9 empty] | 事業主体 | 森林所有者 | 森林所有者 電話番号 | 施行方法 | 施業実施者 |  | 雇用の有無 | 事 業 内 容 | [10 empty] | 衛星通信機器活用の 有無 | 間接費 |  | 森林経営計画 | 事前計画 提出日 | 備考
|  |  | 市町村 | 大字･字 | 地番 | 林班 | 小班 | 市町村 | 大字･字 | 地番 | 林班 | 小班 | 面積 | 整備延長 ｍ |  |  | 区域 内整備密度 |  |  |  |  | 区分 | 施業 実施者名 |  | 開設（土工） ｍ | [5 empty] | 路盤工 ｍ | [5 empty] | 現場 監督 の 有無 | 社会 保険 平均 点数
[14 empty] | 区域内 | 区域外 | 小計 | [8 empty] | 25°以下 |  | 25～35° |  | 35°～ | 合計 | 2.5 | 3 | 3.5 | 合計 | 使用 材料
[13 empty] | Ａ |  |  |  | Ｌ | [7 empty] | 3 | 3.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | [9 empty] | （認定番号）
[13 empty] | (ha) |  |  |  | (m/ha)
1 | 1 | 1 | 北茨城市 | ○○ | 2345 | 20 | 3 | 北茨城市 | ○○ | 2346 | 20 | 4 | [5 empty] | △森林組合 | ○○森男 | 0295-12-3459 | 受託 | 組合 | △森林組合 | 有 |  | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  |  | 0 |  | 無 | 有 | 15 | ○○第○号 | 2017-06-10 | H30間伐
2 | 1 | 2 | 北茨城市 | ○○ | 2347 | 22 | 4 | 北茨城市 | ○○ | 2348 | 22 | 4 | [5 empty] | △森林組合 | ○○森男 | 0295-12-3460 | 受託 | 組合 | △森林組合 | 有 |  |  | 500 |  | 500 | 1000 | 200 |  |  | 200 | RC-40 | 無 | 有 | 15 | ○○第○号 | 2017-06-10 | H30間伐
3 | 1 | 3 | 北茨城市 | ○○ | 2350 | 22 | 5 | 北茨城市 | ○○ | 2351 | 22 | 6 | [5 empty] | △森林組合 | ○○森男 | 0295-12-3461 | 受託 | 組合 | △森林組合 | 有 | 200 |  |  | 200 |  | 400 |  |  |  | 0 |  | 無 | 有 | 15 | ○○第○号 | 2017-06-10 | H30間伐
4 | 1 | 4 | 北茨城市 | ○○ | 1111 | 10 | 1 | 北茨城市 | ○○ | 1110 | 10 | 5 | [5 empty] | △森林組合 | ○○森男 | 0295-12-3461 | 受託 | 組合 | △森林組合 | 有 | 200 |  |  | 200 | 200 | 600 |  |  |  | 0 |  | 有 | 有 | 15 | ○○第○号 | 2017-06-10 | H30間伐
5 | 2 | 5 | 北茨城市 | ○○ | 2222 | 10 | 2 | 北茨城市 | ○○ | 2220 | 10 | 5 | [5 empty] | ○○太郎 | ○○太郎 | 0295-12-3461 | 自力 | 本人 | ○○太郎 | 無 | 300 |  |  |  |  | 300 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | ○○第○号 | 2017-06-10 | H30間伐
6 | 2 | 6 | 北茨城市 | ○○ | 3333 | 10 | 3 | 北茨城市 | ○○ | 3330 | 10 | 5 | [5 empty] | ○○四郎 | ○○四郎 | 0295-12-3461 | 請負 | 会社 | ○○林業 | 有 |  |  |  | 500 | 300 | 800 |  | 100 |  | 100 | RB-40 | 無 | 有 | 22 | ○○第○号 | 2017-06-10 | H30間伐
[30 empty] | 0 |  |  |  | 0
[30 empty] | 0 |  |  |  | 0
[30 empty] | 0 |  |  |  | 0
[30 empty] | 0 |  |  |  | 0
[30 empty] | 0 |  |  |  | 0
[30 empty] | 0 |  |  |  | 0
[30 empty] | 0 |  |  |  | 0
[30 empty] | 0 |  |  |  | 0
[30 empty] | 0 |  |  |  | 0
[30 empty] | 0 |  |  |  | 0
[30 empty] | 0 |  |  |  | 0
[30 empty] | 0 |  |  |  | 0
合計 | [24 empty] | 700 | 1000 | 500 | 900 | 1000 | 4100 | 200 | 100 |  | 300
| 注 | 〇 | 森林所有者名及び地番は、原則として、林地台帳、森林経営計画、不動産登記簿等に記載されているものとする。
|  | ○ | 施行方法欄：「受託」、「請負」、「自力」を記入する。
|  | ○ | 施業実施者欄：「組合」（森林組合の場合）、「会社」（林業事業体等の場合）、「個人」（一人親方の場合）、「本人」（森林所有者自身の場合（会社の場合は除く））の区分を記入し、その名称を記載する。
|  | ○ | 雇用の有無欄：「有」（雇用形態等がある場合）、「無」（雇用形態等がない場合）を記入する。
|  | ○ | 現場監督の有無の欄には、雇用契約に基づく現場労働者を管理・監督する者がいる場合には「有」、それ以外は「無」を記入する。
|  | ○ | 社会保険平均点数欄には、社会保険等加入実態調査表に記載した平均点数を記入する。
|  | ○ | 市町村等が請負に付して実施した場合に実行経費を記入する。
|  | 〇 | 森林経営計画等に基づく施業の場合は、当該森林経営計画の名称若しくは認定番号を記す。
|  | 〇 | 備考には一体的に行う施業内容・時期を記載

## 4-3内訳(県道)
【様式４-３】
○○年度 造林補助金交付申請内訳書（県単・路網整備）
|  |  | 申請者名 | [6 empty] | 施業区分 | 県単作業道
|  |  | 申請番号 | [6 empty] | 市町村 | 〇〇市
|  |  | 事業区分 | 県単造林事業 | [5 empty] | 農林事務所
|  |  |  | いばらきの森再生・作業道整備事業 | [5 empty] | 摘要
整理番号 | 申請単位番号 | 施行地番号 | 起点位置 |  |  |  |  | 終点箇所 | [9 empty] | 事業主体 | 森林所有者 | 森林所有者 電話番号 | 施行方法 | 施業実施者 |  | 雇用の有無 | 事 業 内 容 | [18 empty] | 衛星通信機器活用の 有無 | 間接費 |  | 備考
|  |  | 市町村 | 大字･字 | 地番 | 林班 | 小班 | 市町村 | 大字･字 | 地番 | 林班 | 小班 | 面積 | 整備延長 ｍ |  |  | 区域 内整備密度 |  |  |  |  | 区分 | 施業 実施者名 |  | 開設（土工） ｍ |  |  |  | 拡幅 ｍ |  |  | 路盤工 ｍ |  |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ 路面工 ｍ２ | 木製 路面 排水工 ｍ | 洗越工 ｍ２ | ﾋｭｰﾑ菅 φ300 布設 ｍ | ﾋｭｰﾑ菅 φ600 布設 ｍ | 暗渠菅 φ300 布設 ｍ | 暗渠菅 φ600 布設 ｍ | ふとん かご 布設 ｍ |  | 現場 監督 の 有無 | 社会 保険 平均 点数
[14 empty] | 区域内 | 区域外 | 小計 | [8 empty] | 2.0m | 2.5m | 3.0m | 合計 | 0.5m | 1.0m | 小計 | 2.0m | 2.5m | 3.0m | 合計
[13 empty] | Ａ |  |  |  | Ｌ
[13 empty] | (ha) |  |  |  | (m/ha)
1 | 1 | 1 | 北茨城市 | ○○ | 2345 | 20 | 3 | 北茨城市 | ○○ | 2346 | 20 | 4 | [5 empty] | △森林組合 | ○○森男 | 0295-12-3459 | 受託 | 組合 | △森林組合 | 有 | 100 | 100 | 100 | 300 | [15 empty] | 無 | 有 | 24 | R5間伐
2 | 1 | 1 | 北茨城市 | ○○ | 2347 | 22 | 4 | 北茨城市 | ○○ | 2348 | 22 | 4 | [5 empty] | △森林組合 | ○○森男 | 0295-12-3460 | 受託 | 組合 | △森林組合 | 有 |  | 500 |  | 500 | [15 empty] | 無 | 有 | 24 | R5間伐
3 | 2 | 2 | 北茨城市 | ○○ | 2350 | 22 | 5 | 北茨城市 | ○○ | 2351 | 22 | 6 | [5 empty] | △森林組合 | ○○森男 | 0295-12-3461 | 受託 | 組合 | △森林組合 | 有 |  |  | 500 | 500 | [5 empty] | 100 | 100 |  |  | 10 | 5 |  |  |  |  | 無 | 有 | 24 | R5植栽
4 | 2 | 3 | 北茨城市 | ○○ | 1111 | 10 | 1 | 北茨城市 | ○○ | 1110 | 10 | 5 | [5 empty] | △森林組合 | ○○森男 | 0295-12-3461 | 受託 | 組合 | △森林組合 | 有 |  | 200 | 200 | 400 | [15 empty] | 有 | 有 | 24 | R5植栽
5 | 3 | 4 | 北茨城市 | ○○ | 2222 | 10 | 2 | 北茨城市 | ○○ | 2220 | 10 | 5 | [5 empty] | ○○太郎 | ○○太郎 | 0295-12-3461 | 請負 | 会社 | ○○林業 | 有 | 400 |  |  | 400 | [15 empty] | 無 | 有 | 7 | R5間伐
合計 | [24 empty] | 500 | 800 | 800 | 2100 | [5 empty] | 100 | 100 |  |  | 10 | 5
|  | 〇 | 森林所有者名及び地番は、原則として、林地台帳、森林経営計画、不動産登記簿等に記載されているものとする。
|  | ○ | 施行方法欄：「受託」、「請負」、「自力」を記入する。
|  | ○ | 施業実施者欄：「組合」（森林組合の場合）、「会社」（林業事業体等の場合）、「個人」（一人親方の場合）、「本人」（森林所有者自身の場合（会社の場合は除く））の区分を記入し、その名称を記載する。
|  | ○ | 雇用の有無欄：「有」（雇用形態等がある場合）、「無」（雇用形態等がない場合）を記入する。
|  | ○ | 現場監督の有無の欄には、雇用契約に基づく現場労働者を管理・監督する者がいる場合には「有」、それ以外は「無」を記入する。
|  | ○ | 社会保険平均点数欄には、社会保険等加入実態調査表に記載した平均点数を記入する。
|  | 〇 | 備考には一体的に行う施業内容・時期を記載
|  | 〇 | 備考には一体的に行う施業内容・時期を記載

## 7下刈り確認
【様式７】
下刈り必要性現地確認書
| 施行箇所 |  |  | C1+C2が8割未満のため、下刈りが必要
| 植栽樹種 |  |  | C1+C2が8割以上だが、以下の理由により下刈りが必要
植栽密度
下刈り回数
現地確認日
植栽木樹高
競争状態
下刈り実施日
１．状況写真（施行箇所における競争雑草木の状態が確認できるもの）
|  | 実施前 | 実施後
２．下刈りを必要をする理由

## 7下刈り確認（参考例）
【様式７】
下刈り必要性現地確認書
| 施行箇所 |  | 久慈郡大子町大子１１１１ |  |  |  | C1+C2が8割未満のため、下刈りが必要
| 植栽樹種 |  | スギ、ヒノキ |  |  |  | C1+C2が8割以上だが、以下の理由により下刈りが必要
| 植栽密度 |  | 3,000本/ha
| 下刈り回数 |  | 4 | 回目 | （実績：R4.R5,R6）
| 現地確認日 |  | 2025-07-15
| 植栽木樹高 |  | 1 | ｍ
| 競争状態 |  | C1+C2が8割未満のため、下刈りが必要
| 下刈り実施日 |  | 2025-07-21 |  | ～ | 2025-08-31
１．状況写真（施行箇所における競争雑草木の状態が確認できるもの）
|  | 実施前 |  |  |  | 実施後
２．下刈りを必要をする理由
つる植生が旺盛に繁茂する施行箇所であるため、下刈りが必要
R6の雑草木高が1.2mであり、植栽木樹高1.0mを超える見通してあることから下刈りが必要

## 8材積集計表
【様式８】
|  | 搬出材積集計表 | [7 empty] | 申請者： | ○○森林組合
[7 empty] | 申請者： | ○○森林組合
[7 empty] | 申請番号： | ○○第○号
申請単位番号 | 査定単位番号 | 施行地 | 面積 （ｈａ） | 搬出材積 （m3） | 平均材積 （m3） | 証明書等 |  |  | 搬出方法 | 申請番号： | ○○第○号
計 | [5 empty] | ： １ｈａ当たり搬出材積
(注)出荷先の入荷伝票、出荷伝票、検知野帳、はい積写真等の証拠書類は、補助金交付申請書への添付は任意とする。ただし、これらの書類は、事業主体が保管すべき補助金交付申請関係書類である。

## 9胸高直径
【様式9】
平均胸高直径調査票
整理番号
樹種・林齢
標準地 胸高直径 |  | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 本数計 | 直径合計
6 | 本数
8 | 本数
10 | 本数
12 | 本数
14 | 本数
16 | 本数
18 | 本数
20 | 本数
22 | 本数
24 | 本数
26 | 本数
28 | 本数
30 | 本数
32 | 本数
34 | 本数
36 | 本数
38 | 本数
40 | 本数
合計 | 本数 | 樹種・林齢 本数計: （B）; 樹種・林齢 直径合計: （A）
平均胸高直径： |  |  | （A） | ｃｍ | ÷ | （B） | 本 | ＝ | cm
※伐採前に、以下により施行地ごとに標準地調査を実施すること。 ・標準地の面積は100㎡とする。 ・標準地数は、検査要領において規定する検査を行うべき標準地数（施行地の面積に応じた数）とする。 ・標準地内はナンバリングするか（残存木、伐採木全て）、もしくは標準地を残置する。 ・調査票に記載する本数は、伐採木の本数とする。
※検査時に「１８センチメートル未満」が確認できるよう、調査票を整理するほか、標準地毎に１本伐採木（平均木）の写真（黒板入、全景・近景）を整理する等により管理しておくこと。

## 10社会保険
【様式10】
社会保険等加入実態状況調査表
[16 empty] | 申請者： | ○○市森林組合
雇用主（林業事業体） ： |  | ○○市森林組合 | [13 empty] | 申請番号： | ○森第○号
番号 | 作業者名 （林業事業体と雇用関係にある者に限る） | 労災保険 |  | 雇用保険 |  | 健康保険 |  | 厚生年金保険 |  | 退職金共済 |  |  |  | 計 | 直営・ 請負別 | 備考 | 査定単位 (施行地) 番号 | 実施期間 （上：着手日 下：完了日）
[10 empty] | 中退共 |  | 中退共 以外
|  | 加入 | 6 | 加入 | 1 | 加入 | 5 | 加入 | 10 | 加入 | 3点 | 加入 | 2点 | [5 empty] | 入力リスト | 備考
[19 empty] | ○ | :加入
[19 empty] | － | :非加入
人数 | [9 empty] | 合計点数 |  |  |  |  | 平均点数
人数 | [9 empty] | 合計点数 |  |  |  |  | 平均点数
(注)証明書等の証拠書類は、補助申請者が保管し、竣工検査で検査員から求められた場合は提示する。（申請書への添付は不要）

## 11ﾁｪｯｸﾘｽﾄ
【様式11】
造林事業提出書類チェックリスト | 申請者名
事業名
施業種
補助金交付申請書及び添付書類について（実施要領第４） |  |  | 〇は必須：△は該当した場合に添付
(1)補助金交付申請書に必要に応じて添付する書類（基本） |  | 【添付書類にレ点を記入】
書 類 名 | 植 栽 | 花粉植替 | 下刈除伐 | 保育間伐 | 間 伐 | 作業道
ア 申請内訳書（様式4-１,２,３）※委任状（代理申請の場合） | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
イ 施業箇所位置図（様式５） | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
ウ 施業図（様式６） | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
エ 作業道線形図（施業図に記載も可） | [5 empty] | 〇
オ(ｱ) 現地写真【検査後は申請者が保管】 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
(ｲ) 下刈りの必要性を証するに足る写真等（様式７） |  |  | △
カ オルソ画像等の場合 | オルソ画像を提出した場合はイからオ(ｱ)は省略することができる
キ 搬出材積集計表（様式８） |  | 〇 |  |  | 〇
ク 平均胸高直径調査票（様式９） （平均胸高直径18cm未満を適用する場合） |  |  |  | △
ケ 社会保険等の加入状況調査表（様式10） | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
コ 特間計画又は配分計画に関する事項 | △ | △ | △ | △ | △ | △
サ 受託契約書又は請負契約書の写し | △ | △ | △ | △ | △ | △
シ 実行経費内訳書（市町が請負契約の場合） | △ | △ | △ | △ | △ | △
ス 分収林契約等の写し（分収林契約の場合） | △ |  | △ | △
セ 伐採造林届出書の写し等 | 〇 | 〇
ソ(ｱ) 苗木の規格・数量等の証明等 | 〇 | 〇
ソ(ｲ) 本県産苗木の証明等（いばらきの森再生事業の場合） | 〇 | 〇
ソ(ｳ) 花粉症対策苗木の証明等（花粉発生源植替えの場合） |  | 〇
タ 保安林の伐採届等の写し（保安林の場合） | △ | △ | △ | △ | △ | △
チ 作業安全規範チェックシート （年度当初又は初回申請時に提出） | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
ツ 森林作業道の復旧の必要性の確認 | [5 empty] | △
テ 造林事業提出書類チェックリスト（様式11） | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
ト 人工造林・間伐調査野帳（様式12）【検査後は申請者が保管】 | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇
ナ 測量野帳（様式13）（GNSS等測量の場合） | △ | △ | △ | △ | △ | △
二 作業道作設に係るチェックリスト（様式15） | [5 empty] | 〇
ヌ 「みどりチェック」チェックシート（造林関係）（様式16） | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
(2)いばらきの森再生事業に係る必要書類＋(1)の基本書類
ア (1)の基本書類
イ(ｱ)経営集約化計画の写し（初回のみ） | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇
(ｲ)森林経営集約化計画達成状況報告の写し（初回のみ） | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇
(ｳ)集約化に取組む経営体が実施する証明 | 必要に応じてｱ)からｳ)いずれかを選択
ｱ)森林経営計画書の写し（抜粋）森林の経営を受託
ｲ)受託契約書又は請負契約書の写し（長期） | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇
ｳ)事業を実施する権限を有する証明の写し
(3)確認書類（保管しておき検査時に提示）
(ｱ)測量野帳（様式14） | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
(ｱ)平均胸高直径調査票に係る調査野帳 |  |  |  | △
(ｲ)GNSS測量等の観測時のデータ | △ | △ | △ | △ | △ | △
(ｳ)オルソ画像等の作成に要したデータ | △ | △ | △ | △ | △ | △
(ｴ)搬出材積集計表の証拠書類（伝票、検知野帳、写真等） | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
(ｴ)社会保険等の証拠書類（払込済証明書等） | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
(ｴ)現場監督費の証拠書類（個人受託者が含まれる場合） | △ | △ | △ | △ | △ | △
(ｵ)森林経営計画書等（森林経営計画に基づく申請の場合） | △ | △ | △ | △ | △ | △
(ｶ)森林作業道を管理する権限の証明 | [5 empty] | 〇
(ｷ),(ｸ)契約書、農地転用等の届出書等 | △ | △ | △ | △ | △ | △
(ｹ)連絡体制図等 | △ | △ | △ | △ | △ | △
(ｺ)作業日報等 | △ | △
(4)その他
事前計画 |  | 〇

## 12調査野帳
【様式12】
人 工 造 林 ・ 間 伐 調 査 野 帳
( 整 理 番 号 ) |  |  | （施行箇所）
|  |  | 林班 | 小班
( 森 林 所 有 者 氏 名 )
（住所）
（電話番号）
(調査日) |  |  |  | （事業主体） |  |  |  |  | （実施者）
| 年 | 月 | 日 | １ | 森林組合
名称：
(調査者氏名) |  |  |  | ２ | 森林所有者
名称：
|  |  |  | ３ | 林業経営体
名称：
＜人工造林・再造林・花粉発生源植替え＞ | [6 empty] | 標準値No. （ × ） | 本数 |  | ha当たり 本数
樹 種 | 面 積 | 本 数 | 苗の種類 | 造林区分 |  | 地拵え
計（平均）
＜前生樹＞ |  | 樹種： |  | 林齢： |  |  | 伐採完了時期：
|  | その他（ | [6 empty] | ）
＜保育間伐・間伐＞ |  |  | 標準地No. （ × ） |  | 伐採前本数 A（B＋C） |  | 伐採本数 B | 残存本数 C |  | 伐採率(%) B÷A
樹 種 | 林 齢 | 面 積
計（平均）

## 12(記載例)
【様式12】
人 工 造 林 ・ 間 伐 調 査 野 帳
( 整 理 番 号 ) |  |  | （施行箇所）
1 |  |  | ○○市○○11-1,2,4
|  |  | 林班 | 小班
( 森 林 所 有 者 氏 名 ) |  |  | 1 | 1～3,5,9
○○ ○○ |  |  | （住所）
（電話番号）
(調査日) |  |  |  | （事業主体） |  |  |  |  | （実施者）
| 年 | 月 | 日 | １ | 森林組合
名称：
(調査者氏名) |  |  |  | ２ | 森林所有者
名称：
|  |  |  | ３ | 林業経営体
名称：
＜人工造林・再造林・花粉発生源植替え＞ | [6 empty] | 標準値No. （ × ） | 本数 |  | ha当たり 本数
樹 種 | 面 積 | 本 数 | 苗の種類 | 造林区分 |  | 地拵え
スギ | 1.55 | 4650 | コンテナ | 再造林 |  | 適 | ①10*10 | 31 |  | 3100
[7 empty] | ②10*10 | 30 |  | 3000
計（平均） | [9 empty] | 3050
＜前生樹＞ |  | 樹種： | スギ | 林齢： |  | 65 | 伐採完了時期：R5.2
|  | その他（ | [6 empty] | ）
＜保育間伐・間伐＞ |  |  | 標準地No. （ × ） |  | 伐採前本数 A（B＋C） |  | 伐採本数 B | 残存本数 C |  | 伐採率(%) B÷A
樹 種 | 林 齢 | 面 積
スギ | 45 | 1.55 | ①10*10 |  | 34 |  | 11 | 23 |  | 32
|  |  | ②10*10 |  | 38 |  | 13 | 25 |  | 34
計（平均） |  |  | 2 |  | 72 |  | 24 | 48 |  | 33

## 15作業道チェックシート
様式15 （第４の２(1)ニ関係
作業道作設に係るチェックリスト
申請日： 年 月 日
開設する者：
森林の所在地：
施工延長：
検査日： 年 月 日
検査者：
区分 |  |  | チェック項目 | 申請者 | 検査者
路 線 計 画 |  | 基 本 事 項 | ① 路体は堅固に締め固めた土構造を基本とする。 | ☐ | ☐
② 地形に沿った屈曲線形、排水を考慮した波形勾配とする。
③ 林道や公道との接続地点、地形を考慮した接続方法を適切に
決定する。
④ 作設箇所は原則として35°未満とし、人家、施設、水源地な
どの保全対象がない箇所を基本とし、特に保全対象に直接被害
を与える箇所は避け迂回方法を適切に決定する。
⑤ 急傾斜地の０次谷を含む谷地形や破砕帯などを通過しなけ
ればならない場合は、区間を極力短くする。
⑥ 渓流沿いからは離し、濁水や土砂が渓流へ直接、流入しない
ようにする。
⑦ 作設箇所について、やむを得ず35°以上の箇所、保全対象
が周囲に存在する箇所、一般的に崩壊しやすい箇所又は渓流沿
いを通過する箇所は適切な構造物を設置する。
⑧ 森林施業の効率化の観点だけでなく潰れ地となる小規模森
林所有者にも配慮する。
⑨ 環境への影響に配慮した必要最低限の路網密度となるよう
配置する。
⑩ 造材、積込み作業等を安全かつ効率的に行うための空間を適
切に配置する。
⑪ 希少な野生生物等が確認された場合は、路線計画や作業時期
の変更等を検討・実施する。
⑫ 森林法等に基づく届け出等の手続きについて、林務担当部局
に確認する
施 工 |  | 幅 員 | 使用する林業機械と傾斜区分に対応して示されている幅員の
目安に適合する。
|  | 縦 断 勾 配 | ① 集材作業を行う車両が、木材を積載し安全に上り走行・下り | ☐ | ☐
走行ができることを基本とする。
② 集材作業を行う車両の自重、木材積載時の荷重バランス、エ
ンジン出力等のほか、路面の固さ、土質による滑りやすさ、急
勾配ほど路面浸食が起きやすくなること等を考慮する。
③ 現地条件が良い場合は概ね10°以下とし、やむを得ない場
合は短区間に限り概ね14°とする。
③ 安全確保の観点から、急勾配区間と曲線部の組み合わせを避
ける。
|  | 排 水 施 設 | ① 路面水がまとまった流量とならない間隔で設置する。 | ☐ | ☐
② 横断排水施設やカーブを利用して分散排水する。排水先がな
い場合は、側溝等により導水する。
③ 排水溝は、原則として開きょとする。
④ 小渓流の横断は、原則として洗い越し施工とする。
⑤ 丸太やゴム板による横断排水施設は、林業機械等の重量など
を考慮する。
⑥ 排水はカーブ上部の入口部分で行い、曲線部への雨水の流入
を避ける。
⑦ コンクリート路面工等を設ける場合は、地山と路面工等の境
界の侵食防止等の観点から横断排水施設を設置する。
⑧ 横断排水施設の排水先には、水たたきを設置する。
⑨ 転落事故防止のため、降坂区間やカーブで谷側を低くしな
い。
|  | 切土・盛土 | ① 土質に応じた施工方法により実施する。 | ☐ | ☐
② 幅員や土場等は必要最小限とし、残土処理を発生しないよう
にする。
③ 残土は、盛土規制法等に則して適切に処分する。
|  | 切 土 | ① 切土高は1.5ｍ程度以内を基本とし、高い切土が連続しない | ☐ | ☐
よう施工する。
② 切土のり面勾配は土砂の場合は６分、岩石の場合が３分を基
本として施工する。
|  | 盛 土 | ① 複数層に区分し、各層30 ㎝程度の厚さとなるよう十分に締 | ☐ | ☐
め固める。
② 盛土のり面勾配は、概ね１割より緩い勾配とする。また、盛
土高が２ｍを超える場合は、１割２分より緩い勾配とする。
③ ヘアピンカーブでは、路面高と路線配置を精査し、盛土箇所
を谷側に張り出す場合には、締固めを繰り返し行ったり、構造
物を設けたりするなどして、路体に十分な強度を持たせる。
④ 沢、湧水箇所、地表水の局所的な流入箇所は、盛土を避け土
場は設置しない。やむを得ない場合は排水施設を設置する。
⑤ 盛土の土量が不足する場合は、当該盛土の前後の路床高の調
整など縦方向での土量調整を行う。
|  | 曲線部 | 林業機械が安全に走行できるよう、内輪差や下り旋回時のふく | ☐ | ☐
らみを考慮した曲線部の拡幅を行う。
|  | 構 造 物 等 | ① 構造物は、現地条件に応じた規格・構造とする。 | ☐ | ☐
② 軟弱地盤を通過する際は、水抜き処理、側溝の設置等を行う。
③ 森林作業道の作設に不向きな黒ぼくや粘土質のロームなど
の箇所を通過する場合は、必要な路面支持力を得るため、砕石
を施すなどの対策をとる。
④ 火山灰土など一度掘り起こすと締め固めが効かない土質の
箇所で掘削を行う場合は、火山灰土などの深さに応じて、剥ぎ
取ったり深層と混ぜ合わせたり等の工夫をする。
⑤ ２ｔ積トラックなど設置圧の高い車両が走行する場合には、
荷重を分散させるため丸太組による路肩補強工を施工する。
|  | 伐 開 | ① 斜面の方向や気象条件を考慮し、必要最小限の幅とする。 | ☐ | ☐
② 幅は、土質条件や風衝を考慮して決定する。
③ 路線沿いの立木は、できるだけ残す。
周辺環境 への配慮 |  |  | 人家、道路等の保全対象が周囲にある場合は作設しない。やむ | ☐ | ☐
を得ず作設する場合は、土砂が流出したり、土石が周辺に転落し
たりしないよう、必要な対策をとる。
管理 |  |  | ① 一般車両の侵入を禁止するなどの適正な管理を行う。 | ☐ | ☐
② 森林作業道の管理主体を明確する。
Note on B1: 申請ごとに作成。 なお、同一申請内で複数路線を施行している場合は、代表する１路線に省略できる。
Note on B5: 補助金申請日同日か、 それより前の日。
Note on B6: 事業主体とする。ただし、事業主体が請負により実施する場合には、請負者とする。
Note on B7: 起点位置～終点箇所 外○路線
Note on B8: 森林の所在地の路線と合致する延長
Note on J13: 開設する者とする。

## 16環境負荷低減チェックシート
様式16 （第4の2（1）ヌ関係）
「みどりチェック」チェックシート（造林関係）
事業者名
記入者 役職・氏名
業種 |  | 素材生産／造林・保育／その他（ ）
（○を付ける。複数選択可）
記入日 |  | 令和 年 月 日
･交付申請時に、事業実施期間中に取り組んだ各項目の内容にチェックを入れてください。 ･各項目において、どのような取組を行えばよいか分からない場合は、解説書をご覧下さい。
具体的な事項 |  |  | チェック欄
1 | 適切な薬剤等の使用
農薬等の薬剤の適切な使用に努める。
2 | エネルギーの節減
省エネを意識し、不必要・非効率なエネルギー消費をしないよう
に努める。
3 | 害虫の発生防止
害虫の発生防止・低減に努める。
4 | 廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分
廃棄物の削減に努め、適正に処理する。
5- | 生物多様性への悪影響の防止
5-(1) | 生物多様性に配慮した事業実施（物資調達、施業等）に努める。
5-(2) | 下流域への土砂流出等による水質汚濁防止に努める。
6- | 環境関係法令の遵守等
6-(1) | 森林法及び労働安全衛生法をはじめ関係法令を遵守する。
6-(2) | みどりの食料システム戦略の趣旨の理解に努める。
6-(3) | 林業機械等の装置・車両の適切な整備と管理の実施に努める。
6-(4) | 正しい知識に基づく作業安全に努める。

## 参1帳簿
【参考様式１】
年度 施行台帳
申請単位番号 | 年月日 | 摘要 | 収入 | 支出 | 差引額 | 備考
|  |  | 円 | 円 | 円
注１：「摘要」欄には、収入（支出）先を記入する。
注２：「備考」欄に事項（苗木代、肥料代等）を記入する。

## 参2台帳
【参考様式２】
年度 施行台帳
（単位：ha、ｍ、％、円）
申請番号 | 施行地 |  |  | 林小班 |  |  | 森林所有者 | 収入 | [11 empty] | 支出 | [6 empty] | 差引額 | 備考
| 市町村 | 大字・字 | 地番 | 林班 | 小班 | 枝番 |  | 補助金交付内訳 | [7 empty] | 木材販売 | 所有者負担 | その他収入 | 計 | 事務手数料 | 苗木代 | 森林保険料 | 運送費 | 市売手数料 | その他支出 | 計
[8 empty] | 作業種 | 樹種 | 林齢（植栽年度） | 齢級 | 面積・延長 | 伐採率 | 森林経営計画等の 認定番号 | 補助金額
注１：施行地ごとに、収入及び支出を整理する。
注２：収入及び支出の科目は適宜修正することができる。

## 参3明細書
【参考様式3】
年度 補助金及び経費明細書
（単位：ha、ｍ、％、円）
申請番号 | 施行地 |  |  | 林小班 |  |  | 森林所有者 | 補助金交付内訳 | [7 empty] | 精算内訳 |  |  |  | 支払額 | 補助金支払年月日 | 備考
| 市町村 | 大字・字 | 地番 | 林班 | 小班 | 枝番 |  | 作業種 | 樹種 | 林齢（植栽年度） | 齢級 | 面積・延長 | 伐採率 | 森林経営計画等の 認定番号 | 補助金額 | 事務手数料 | 苗木代 | 森林保険料 | 計
注１：補助金配付を金融機関の預金口座を利用して行った場合は、振込書を整理しておくこと。
注２：補助金配付を現金で行った場合は、受領書を申請番号順に整理しておくこと。
注３：補助金に係る収支を整理するものであるため、精算内訳は補助金により賄うべきもののみとする。

## 参5完了届
【参考様式５】
○年度 第○期 森林整備完了届(例)
★ 申請 単位 番号 | ★整理番号 | ★申請番号 | 施行地 |  | ★林小班 |  |  | 作業種 | 樹種 | 林齢 | 面積 | 間伐率 | 森林経営計画等 | 集約化実施計画 | 図面番号 | 育単・育複別 | 備考 | ★所有者、地番確認
|  | (コード番号) | （大字字） | （地番） | 林班 | 小班 | 枝番 |  |  | (植栽年度) | (延長) |  | 認定番号 | 承認番号
|  |  | ○○○ | 1234 | 20 | 1 | ア | 間伐 | スギ | 35 | 2.3 | 30 | 202-14-303 | － | ① | 単 | （経営計画）
（定性）
|  |  | ○○○ | 5678 | 20 | 2 | イ | 間伐 | スギ | 40 | 1.22 | 30 | 202-14-303 | － | ② | 単
（列状）
|  |  | ○○○ | 910 | 20 | 3 | ウ | 間伐 | スギ | 35 | 1.88 | 30 | 202-14-303 | － | ③ | 単
（定性）
| 小計 | [9 empty] | 5.4
|  |  | ○○○ | 111 | 30 | 1 | ア | 間伐 | スギ | 47 | 2.98 | 30 | 202-14-101 | 240-15-222 | ④ | 単 | （経営計画）
（列状）
|  |  | ○○○ | 222 | 30 | 2 | ア | 間伐 | スギ | 50 | 2.33 | 30 | － | 240-15-222 | ⑤ | 単 | （特定間伐）
（列状）
| 小計 | [9 empty] | 5.31
|  |  | ○○○ | 333 | 210 | 3 | ア | 保育間伐 | スギ | 30 | 0.61 | 30 | 202-14-384 | － | ⑥ | 単 | （経営計画）
胸高直径調査表
| 小計 | [9 empty] | 0.61
|  |  | ○○○ | 444 | 214 | 1 | ア | 除伐 | スギ | 20 | 1.12 |  | 202-14-384 | － | ⑦ | 単 | （経営計画）
| 小計 | [9 empty] | 1.12
| 合計 | [9 empty] | 11.83
使用苗木 |  |  |  |  | 完了年月日 |  | 年 月 日 |  |  | これまでに、この場所のこの事業につき補助金又は融資を受けたこと |  |  |  |  | 有 ・ 無
その他必要な事項
上記のとおり完了したので届けます。なお、森林環境保全整備事業補助金交付申請の手続きをお願いします。
| ○○森林組合長 |  | ○○ ○○殿
[11 empty] | 事業者 | 住所
氏名
記載の注意
１）★印は森林組合で記入します。 | [12 empty] | 注１：「所有者、地番確認欄」は、「林地台帳」等と記載する。
２）事業箇所の番地は正確に書いてください。 | [12 empty] | 注２ 完了届は、申請番号の順に綴じて森林組合等において保存する。
３）事業者氏名は、施行地の所有者（登記されている人又は税を納めている人）の名前でお願いします。 | [12 empty] | 注３：個人ごとの別紙とせず、一覧表形式にすることができる。
４）所有者や地番等がわからないときは御相談ください。
５）記入欄が不足する場合は、別紙で表をつけてください。

## 参６見積
【参考様式６】
見積書（例）
所在地 |  | 市町村 | 大字・字 |  |  | 地番 |  |  | 林班 |  |  | 小班 |  |  | 枝番 |  | 所有者
森林 現況 |  | 面積 |  | ha | 樹種 |  |  |  | 林齢 |  |  |  |  | 年生 | 成立本数 |  |  | 本 | 立木材積 |  | m3
[18 empty] | 本/ha |  |  | m3/ha
施業 内容 |  | 伐採率 |  | ％ | 伐採本数 |  |  | 本 |  | 搬出材積 | [7 empty] | m3 | 作業道開設 |  |  | m
[8 empty] | 本/ha | [9 empty] | m3/ha
事業費内訳
調査・選木 |  |  | 面積 | [7 empty] | ha | × | 単価 |  |  |  |  | 円/ha |  | ①
作業道設計 |  |  | 延長 |  |  |  | m×単価 |  |  |  |  | 円/m |  | × |  |  | 負担割合 |  | ％ | ②
伐採 | 除伐・切捨て |  | 面積 | [7 empty] | ha | × | 単価 |  |  |  |  | 円/ha
| 伐倒 |  | 本数 | [7 empty] | 本 | × | 単価 |  |  |  |  | 円/本
| 造材 |  | 搬出材積 | [7 empty] | m3 | × | 単価 |  |  |  |  | m3/ha
| 集材 |  | 搬出材積 | [7 empty] | m3 | × | 単価 |  |  |  |  | m3/ha
| 小計 | [18 empty] | ③
作業道開設 | 開設 |  | 延長 | [7 empty] | m | × | 単価 |  |  |  |  | 円/m |  | ④
| 資材１ |  | 構造物 | [7 empty] | 個 | × | 単価 |  |  |  |  | 円/個 |  | ⑤
| 資材２ |  | 構造物 | [7 empty] | 個 | × | 単価 |  |  |  |  | 円/個 |  | ⑥
| 資材３ |  | 構造物 | [7 empty] | 個 | × | 単価 |  |  |  |  | 円/個 |  | ⑦
| 負担割合 |  | ④～⑦の計 | [7 empty] | 円 | × | 負担割合 | [5 empty] | ％ | ⑧
機械回送 |  |  | 台数 |  |  |  | 台×単価 |  |  |  |  | 円/台 |  | × |  |  | 負担割合 |  | ％ | ⑨
直接事業費計 |  |  | ①②③⑧⑨の計 | [16 empty] | ⑩
諸経費 |  |  | ⑩ | [8 empty] | × | [6 empty] | ％ | ⑪
手数料 |  |  | ⑩⑪の計 | [8 empty] | × | [6 empty] | ％ | ⑫
消費税 |  |  | ⑫の８％ | [16 empty] | ⑬
事業費計 |  |  | ⑩～⑬の計 | [16 empty] | ⑭
補助金
造林補助金 |  |  | 事業名（ | [12 empty] | ） |  |  | ha
作業道開設補助金 |  |  | 事業名（ | [12 empty] | ） |  |  | m
計 | [19 empty] | ⑰
森林保険料
保険料（１年分） |  |  | 面積 | [7 empty] | ha | × | 単価 |  |  |  |  | 円/ha |  | ⑱
想定見積額 |  |  | ⑭－⑰＋⑱
現況写真 | [11 empty] | 施業地図面
注１：森林の状況（施業の必要性）、施業内容、目標林型、次回の施業方針等を説明する。
注２：他の施業の場合は、施業内容及び事業費内訳を適宜修正する。

## 参７精算
【参考様式7】
精算書（例）
年 月 日
殿
○○森林組合
組合長 ○○ ○○ ㊞
下記について、別紙のとおり経費を精算しました。
契約締結年月日 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  | 工期 | 着工 |  | 年 月 日 | [7 empty] | 完了 |  | 年 月 日
所在地 |  | 市町村 |  | 大字・字 |  |  | 地番 |  |  | 林班 |  |  | 小班 |  |  | 枝番 |  | 所有者
森林 現況 |  | 面積 |  |  | ha | 樹種 |  |  |  | 林齢 |  |  |  |  | 年生 | 成立本数 |  |  |  | 本 |  | 立木材積 |  | m3
[20 empty] | 本/ha |  |  |  | m3/ha
施業 内容 |  | 伐採率 |  |  | ％ | 伐採本数 |  |  | 本 |  | 搬出材積 | [8 empty] | m3 |  | 作業道開設 |  |  | m
[9 empty] | 本/ha | [10 empty] | m3/ha
（別紙）
事業費内訳
調査・選木 |  |  |  | 面積 | [7 empty] | ha | × | 単価 | [5 empty] | 円/ha |  |  | ①
作業道設計 |  |  |  | 延長 |  |  |  | m×単価 |  |  |  |  | 円/m |  | × |  |  | 負担割合 |  |  |  | ％ | ②
伐採 | 除伐・切捨て |  |  | 面積 | [7 empty] | ha | × | 単価 | [5 empty] | 円/ha
| 伐倒 |  |  | 本数 | [7 empty] | 本 | × | 単価 | [5 empty] | 円/本
| 造材 |  |  | 搬出材積 | [7 empty] | m3 | × | 単価 | [5 empty] | m3/ha
| 集材 |  |  | 搬出材積 | [7 empty] | m3 | × | 単価 | [5 empty] | m3/ha
| 小計 | [21 empty] | ③
作業道開設 | 開設 |  |  | 延長 | [7 empty] | m | × | 単価 | [5 empty] | 円/m |  |  | ④
| 資材１ |  |  | 構造物 | [7 empty] | 個 | × | 単価 | [5 empty] | 円/個 |  |  | ⑤
| 資材２ |  |  | 構造物 | [7 empty] | 個 | × | 単価 | [5 empty] | 円/個 |  |  | ⑥
| 資材３ |  |  | 構造物 | [7 empty] | 個 | × | 単価 | [5 empty] | 円/個 |  |  | ⑦
| 負担割合 |  |  | ④～⑦の計 | [7 empty] | 円 | × | 負担割合 | [7 empty] | ％ | ⑧
機械回送 |  |  |  | 台数 |  |  |  | 台×単価 |  |  |  |  | 円/台 |  | × |  |  | 負担割合 |  |  |  | ％ | ⑨
直接事業費計 |  |  |  | ①②③⑧⑨の計 | [18 empty] | ⑩
諸経費 |  |  |  | ⑩ | [8 empty] | × | [8 empty] | ％ | ⑪
手数料 |  |  |  | ⑩⑪の計 | [8 empty] | × | [8 empty] | ％ | ⑫
消費税 |  |  |  | ⑫の８％ | [18 empty] | ⑬
事業費計 |  |  |  | ⑩～⑬の計 | [18 empty] | ⑭
補助金
造林補助金 |  |  |  | 事業名（ | [12 empty] | ） |  |  |  |  | ha
作業道開設補助金 |  |  |  | 事業名（ | [12 empty] | ） |  |  |  |  | m
計 | [22 empty] | ⑰
森林保険料
保険料（１年分） |  |  |  | 面積 | [7 empty] | ha | × | 単価 | [5 empty] | 円/ha |  |  | ⑱
精算額 |  |  |  | ⑭－⑰＋⑱
現況写真 | [12 empty] | 施業地図面
注１：森林の状況（施業の必要性）、施業内容、目標林型、次回の施業方針等を説明する。
注２：他の施業の場合は、施業内容及び事業費内訳を適宜修正する。