## 点検①
共 同 溝 詳 細 設 計
基 本 条 件 の 照 査 項 目 一 覧 表
（ 照 査 ① ）
業務名：
発注機関：
受注者名：
照査の日付：
| 受注者印 | 照査技術者 | 管理技術者

## Page1
基 本 条 件 の 照 査 項 目 一 覧 表 （ 照 査 ① ）
N0 | 項 目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照 査 |  | 備 考
|  |  |  | 対 象 | 確 認
1 | 設計の目的・主旨 | 1) 目的・主旨を理解したか。
| 範囲，内容 | 2) 設計の範囲，内容，数量，履行期間を把握したか。
| 数量，履行期間 | 3) 隣接工区との関係は確認したか。
2 | 貸与資料の確認 | 貸与資料の不足点，追加事項はあるか。
(軟弱地盤における各種検討に必要なデータがあるか。)
3 | 現地踏査 | 1) 地形(おぼれ谷，旧河川等)，地質などの自然状況を
把握したか。
2) 沿道，交差物件，道路，交通，用地条件を把握したか。
3) 環境状況(振動，騒音，井戸使用等の配慮面)を把握
したか。
4) 支障物件の状況を把握したか。
5) 施工時の注意事項を把握したか。
4 | 適用基準 | 適用基準の確認はされているか。
5 | 使用材料 | 使用材料の規格，許容応力度は適正か。
6 | 設計基本条件 | 1) 一般部，特殊部，換気口部等の構造形式及び断面計画
は適正か。またプレキャスト工法との比較検討はされ
ているか。 (経済性，安全性，機能性，施工性，維持
管理，環境等が考慮されているか。)
2) 特殊部の配慮は(ケープルジョイント，換気口，分岐，
材投口等)適正か。
3) 荷重条件(設計時，施工時)は適正か。
4) 特殊荷重の位置，大きさは確認したか。
5) 施工条件の基本を確認したか。
6) 関連事業計画と詳細調整は図られているか。
7) 既設埋設物，危険物貯蔵タンク，近接構造物の位置，
形状は確認したか。
8) 参画公益事業者に収容数，内空断面及び特殊部の配置
の確認がなされたか。
9) 関連する設計との整合はとれているか。

## Page2
基 本 条 件 の 照 査 項 目 一 覧 表 （ 照 査 ① ）
N0 | 項 目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照 査 |  | 備 考
|  |  |  | 対 象 | 確 認
7 | 幾何構造，線形条件 | 1) 線形上のコントロールポイント及び条件は明確にされ
ているか。
2) 一般部，特殊部，換気部の内空は適正に把握しているか。
3) 平面線形は適正か。
4) 縦断線形は適正か。
5) 座標系と基準点は確認したか。
6) 起点，終点の計画(隣接工区との接続計画)は適正か。
8 | 地盤条件 | 1) 土質定数の設定は適正か。 隣接工区との整合は図られ
ているか
2) 支持力，地盤バネ値の設定は適正か。
(地盤改良した場合，その効果を考慮しているか。)
3) 地下水位，地下水の評価は適正か。
4) 液状化の判定は適正か。
5) 地盤内間隙水圧の判定は適正か。
9 | 特殊検討 | 1) 交差物件の検討方針，条件は適正か。
2) 近接施工対策の検討方針，条件は適正か。
3) 本体縦断の検討方針，条件は適正か。
4) 大規模山留設計の条件は適正か。
5) 耐震の検討方針，条件は適正か。
6) 軟弱地盤の検討方針，条件は適正か。
7) その他の特殊検討の検討方針，条件は適正か。
10 | 継手，防水 | 1) 継手の方式は適正か。 (地盤条件が考慮されているか。)
2) 防水の方式は適正か。
3) 継手の位置は適正か。
11 | コスト縮減 | 1) 予備設計で提案されたコスト，縮減設計留意書を確認し
たか。
l2 | 建設副産物対策 | 1) 予備設計で作成されたリサイクル計画書を確認したか。

## 点検②
共 同 溝 詳 細 設 計
細 部 条 件 の 照 査 項 目 一 覧 表
（ 照 査 ② ）
業務名：
発注機関：
受注者名：
照査の日付：
| 受注者印 | 照査技術者 | 管理技術者

## Page3
細 部 条 件 の 照 査 項 目 一 覧 表 （ 照 査 ② ）
N0 | 項 目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照 査 |  | 備 考
|  |  |  | 対 象 | 確 認
1 | 線形 (平面，縦断) | 1) 共同溝中心線は計画通り正しいか。
2) 起点，終点部の位置は正しいか。
3) 危険物貯蔵タンクを考慮した線形になっているか。
4) 既設構造物及び将来計画構造物との離隔は施工性，交
通処理を含め，協議によって決定されているか。
5) 移設不可能な埋設物との離隔は施工性が考慮されてい
るか。
6) 官民境界までの離隔は所定の離隔以上確保されているか。
7) 特殊部の位置は適正か。
8) 屈曲点において，パイプ等の搬入が可能か。 また，ハ
ンチは適正か。
9) 換気口部のピッチ及び立ち上がり位置は適正か。
10)隣接工区との整合は図られているか。
11)ブロック割りは適正か。
12)一般部の土被りは所定の深さ以上確保されているか。
13)特殊部の土被りは所定の深さ以上確保されているか。
14)一般部の勾配は排水勾配を確保されているか。
15)急勾配区間の勾配は適正であるか。
16)道路勾配を考慮し，土被りが最小となるよう経済的かつ，
機能的に計画されているか。
17)排水ピットの位置は適正か。
18)軟弱地盤に対して配慮されているか。
2 | 荷重条件 | 1) 舗装構成は正しいか。
2) 地下水位の設定は適正か。
3) 各単位重量及び活荷重は適正か。
4) 静止土圧係数は適正か。(軟弱地盤は考慮されているか。)
l

## Page4
細 部 条 件 の 照 査 項 目 一 覧 表 （ 照 査 ② ）
N0 | 項 目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照 査 |  | 備 考
|  |  |  | 対 象 | 確 認
3 | 本体構造物 | 1) 適用基準は適正か。
2) 設計断面の位置及び適用範囲は適正か。
3) 設計モデルは適正か。
4) 設計断面の内空形状寸法は適正か。
5) 仮設時を考慮しているか。
6) 使用材料，許容応力度は適正か。
7) 各部材厚，使用鉄筋及び間隔は適正か。
8) 材料使用区分は適正か。
9) 継手の構造形状，材質は適正か。
(軟弱地盤を配慮しているか。)
10)防水工の材質は適正か。
11)施工方法(コンクリート打設量，打継自位置等)を配慮
しているか。
12)配管，配線時に発生する特殊荷重を考慮しているか。
13)圧密沈下量は適正か。
14)耐震設計(縦断方向，液状化による浮き上がり)は考慮
されているか。
15)基礎構造は適正か。 (直接基礎の場合，地盤の支持は
充分にあるか)
16)換気口部は防災を考慮した構造になっているか。
(油等が流入しない構造，積雪による閉塞をまねかない
構造)
17)軟弱地盤対策は適正か。
18)防水扉は適切な配置となっているか。(河川の横断部)
19)継手部の位置は適切か。
20)換気設備設置箇所の断面は，換気設備の寸法を考慮
しているか。
21)換気口部の構造は雨水の流入防止対策を考慮したも
のとなっているか。
22)自然強制換気口の設置位置は適切か。

## Page5
細 部 条 件 の 照 査 項 目 一 覧 表 （ 照 査 ② ）
N0 | 項 目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照 査 |  | 備 考
|  |  |  | 対 象 | 確 認
4 | 換気設備 | 1) 換気口の出入りロは所定の風速以下となっているか。
2) 洞道内風速は所定の風速以下となっているか。
3) 電力用洞道換気の設計条件は適正か。
4) 換気所要時間は所定の時間以内となっているか。
5) 計算結果からファン仕様の選定は適正か。
6) 換気ファンの設置，交換時を考慮した形状となってい
るか。
7) 騒音の検討は行われているか。
5 | 排水設備 | 1) 排水量の算定計算は正しいか。
2) 排水溝の幅，深さは適正か。
3) 排水ビットの位置，集水量，形状は適正か。
4) 排水管径，排水ルートは適正か。
5) 流末処理は適正か。
6 | 付属物 | 1) 各種付属物の設計は適正か。
2) 隣接工区と仕様は一致しているか。
7 | 仮設工法の選定 | 1) 沿道条件，交通処理方法を検討しているか。
・昼夜間作業帯の設定
・使用機種の設定
・歩道切削
2) 地質，地下水対応が適正であるか。
3) 既設構造物への影響が少ない工法であるか。
4) 既設構造物の許容変位は設定されているか。 また，その
変状防止対策方法は妥当であるか。
5) 経済性，施工性，安全性の面から総合的に工法の比較
選定が行われているか。
8 | 仮設構造物 | 1) 設計断面位置，幅及び深さは正しいか。
2) 適用基準は正しいか。
3) 材料の選定は適正か。 (リース材，生材等について)

## Page6
細 部 条 件 の 照 査 項 目 一 覧 表 （ 照 査 ② ）
N0 | 項 目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照 査 |  | 備 考
|  |  |  | 対 象 | 確 認
4) 切ばり，腹起しの設置は施工性も考慮した適正な配慮
となっているか。
5) 土質条件の設定は適正か。
(地盤改良した場合，影響を考慮しているか。 )
6) 地下水位の設定は適正か。
7) 載荷重の選定は適正か。
8) 覆工版の材質及び形状寸法は適正か。
9) 無覆工，覆工の判断は適正か。
10)山留め形式の選定は適正か。
11)山留め区分(中規模土留め，中規模締切り，大規模山
留め)は適正か。
12)土圧，水圧荷重の設定値は適正か。
13)中間杭の位置，ピッチ及び施工性は適正か。
14)根入れ長さの計算は必要項目の計算がされているのか。
15)ポイリング，ヒービング及び盤ぶくれの検討はされて
いるか。
16)補助工法の選定，範囲は適正か。
9 | 特殊検討部 | 1) 線形計画で特殊検討部となった理由は明確か。
2) 沿道条件，交通対策，地層，地質条件等から施工可能
な工法か。
3) 対策案は適切に検討されているか。
10 | 施工計画 | 1) 施工方法及び順序(本体，仮設)は適正か。
2) 交通処理計画は適正か。
3) 特殊検討部の施工は適正か。
4) 同時施工は配慮されているか。
5) 環境への配慮はされているか。
6) 建設副産物の処理方法は適正か。 (リサイクル計画書
を考慮したか)
7) 支障埋設物件は考慮されているか。
11 | コスト縮減対策 | 1) 予備設計で提案されたコスト縮減設計留意書について
検討したか。

## 点検③
共 同 溝 詳 細 設 計
成 果 物 の 照 査 項 目 一 覧 表
（ 照 査 ③ ）
業務名：
発注機関：
受注者名：
照査の日付：
| 受注者印 | 照査技術者 | 管理技術者

## Page7
成 果 物 の 照 査 項 目 一 覧 表 （ 照 査 ③ ）
N0 | 項 目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照 査 |  | 備 考
|  |  |  | 対 象 | 確 認
1 | 設計報告書 | 1) 打ち合わせ事項は反映されているか。
| (設計計算書， | 2) 設計条件，施工条件は適正に運用されているか。
| 設計計画書， | 3) インプットされた値は適正か。
| 施工計画書等) | 4) 設計結果は許容範囲内，かつ，許容応力度及び使用単位
は適正か。
5) 報告書の構成は適正か。
6) 図・表の表示は適正か。
2 | 設計図 | 1) 縮尺，用紙サイズ等は共通仕様書，または，特記仕様書
と整合されているか。
2) 打ち合わせ事項は反映されているか。
3) 必要寸法，部材形状及び寸法等にもれはないか。
4) 全ての図面において平面と縦断面図，あるいは平面図
と横断面図等とが整合しているか。
5) 各設計図がお互いに整合されているか。
・一般平面図と縦断図
・構造図と配筋図
・構造図と仮設図
6) 設計計算書の結果が正しく図面に反映されているか。
(特に応力計算，安定計算等の結果が適用範囲も含めて
整合されているか。 )
・壁厚
・鉄筋(径，ピッチ，使用材料，ラップ位置，ラップ長，
主鉄筋の定着長，ガス圧接位置)
・鋼材形状，寸法
・使用材料
・その他
7) 附属金物類が適正に配置されているか。 足りないもの
はないか。また余分なものはないか。
8) 構造物の施工性に問題はないか。
9) 寸法・記号等の表示は適正か。 . l

## Page8
成 果 物 の 照 査 項 目 一 覧 表 （ 照 査 ③ ）
N0 | 項 目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照 査 |  | 備 考
|  |  |  | 対 象 | 確 認
3 | 数量計算書 | 1) 数量計算は数量算出要領または打ち合わせ事項と整合
しているか。
(工種分類，単位，有効数字，位取り，区分等)
2) 数量計算に用いた数値は，設計図面と一致しているか。
3) 数量全体総括，工区総括，ブロック総括等，打ち合わ
せと整合し，かつ転記ミスや集計ミスがないか。
4) 各ブロック毎の数量的バランスは適正か。
5) 使用する材料の規格及び強度等は記入されているか。
4 | 設計調書 | 1) 調書の記入は適正か。
2) マクロ的 (他工事区等とオーダ一的に比較して) に見
て問題はないか。
5 | 建設副産物 | 1) リサイクル計画書を作成しているか。
6 | TECRISの登録 | 1) TECRISの登録はされたか。 l