## 1事前
【様式１】
森林環境保全直接支援事業等 事前計画
番 号
○年○月○日
茨城県△△農林事務所長 殿
申請者（事業主体）
（住所）
（氏名）
森林環境保全整備事業実施要領第２の４及び茨城県森林整備関係事業実施要領
第３の２(1)の規定により、下記のとおり提出します。
記
１ 対象区域及び面積 |  |  |  |  | ○○市 ○○地区 ○○ha
（区域の範囲は別紙計画図のとおり）
２ 計画期間 |  |  |  |  | ○○年度～○○年度（○年間）
３ 年度別計画（概数） |  |  |  | 詳細は別紙内訳及び計画図のとおり
| 区分 | 保育 間伐 （ha） | 間伐 （ha） | 更新伐 （ha） |  | 人工造林（ha） |  | ○○ （ha） | 間伐・ 更新伐計 （ha） | 森林作業道 （ｍ）
[5 empty] | うち人工造林を伴う伐採 | 伐採 | 造林
| ○年度 | 2 | 6 | 12 | 8 |  |  |  | 18 | 1180
| ○年度 | 4 | 12 |  |  | 2 | 10 |  | 12 | 400
| 計 | 6 | 18 | 12 | 8 | 2 | 10 |  | 30 | 1580
別紙については、必要な記載内容を示す既存の資料等（（森林経営計画等）で代用することができる。
なお、森林経営計画等の区域と事前計画の対象区域が異なる場合にあっては、森林経営計画等の区域図をあわせて添付すること。
森林作業道整備と一体的に実施する施業を適宜追加
記載例

## 1-1事前（造林）
（別紙）
施 業 別 計 画 内 訳
１ 人工造林・花粉発生源植替え含む
事業箇所①
| 伐採 実施 年度 | 植栽 実施 年度 | 伐採方法 | 施行地 |  |  | 林小班 |  |  | 森 林 現 況 |  | 伐 出 方 法 等 |  |  | 図面 番号 | 計画区分 | 認定番号 | 計画策定 （変更）時期 | 施業 開始時期 | 備考
|  |  |  | 市町村 | 大字・字 | 地番 | 林班 | 小班 | 枝番 | 樹種 | 林齢 | 搬出材積 （ｍ３） | 伐採面積 （ha） | 伐出事業者
| H２９ | H３０ | 更新伐 | ○○市 | ○○ | 2344 | 170 |  | ハ | スギ | 70 | 200 | 8 | （株）◯◯林業 | ③ | 経営計画 | 123-456 | 2016-10-01 | 2018-04-01
| 植 栽 方 法 等 |  |  |  | 一貫施業の実施予定 |  |  |  |  | 植 栽 樹 種 |  | 伐採作業と造林作業の連携（伐採箇所毎） （例）・伐採の請負事業者と植栽者が異なるので、それぞれの事業計画や 連絡先を相互に共有する。 ・更新伐は植栽の支障にならないよう全木で集材し、造材時に生じる 端材は植栽の支障にならない場所に存置する。
| 申請 予定 時期 | 植栽面積 （ha） | 植栽事業者 | [6 empty] | 樹種 | １ｈａ当たり の植栽本数
| ３０-○月 | 8 | 森林組合直営 |  | 無し |  |  |  |  | スギ | 3000
事業箇所②
| 伐採 実施 年度 | 植栽 実施 年度 | 伐採方法 | 施行地 |  |  | 林小班 |  |  | 森 林 現 況 |  | 伐 出 方 法 等 |  |  | 図面 番号 | 計画区分 | 認定番号 | 計画策定 （変更）時期 | 施業 開始時期 | 備考
|  |  |  | 市町村 | 大字・字 | 地番 | 林班 | 小班 | 枝番 | 樹種 | 林齢 | 搬出材積 （ｍ３） | 伐採面積 （ha） | 伐出事業者
| H３０ | H３０ | 皆伐 | ○○市 | ○○ | 2344 | 170 |  | ハ | スギ | 50 | 600 | 2 | 森林組合直営 | ④ | 経営計画 | 123-456 | 2016-10-01 | 2018-04-01
| 植 栽 方 法 等 |  |  |  | 一貫施業の実施予定 |  |  |  |  | 植 栽 樹 種 |  | 伐採作業と造林作業の連携（伐採箇所毎） （例）・一貫施業を実施する。 ・伐出作業に使用した林業機械を活用し、コンテナ苗やシカ柵器材の 運搬を行う。 ・植栽の支障となる末木枝条を集積・販売し地拵えを効率化する。
| 申請 予定 時期 | 植栽面積 （ha） | 植栽事業者 | [6 empty] | 樹種 | １ｈａ当たり の植栽本数
| ３０-○月 | 8 | 森林組合直営 |  | 有り |  |  |  |  | スギ（コンテナ苗） | 2000
記載例

## 1-2事前（間伐等）
２ 保育間伐
| 実施 年度 | 申 請 予定時期 | 施行地 |  |  | 林小班 |  |  | 森林現況 |  |  | 伐採率等 |  | 図面 番号 | 計画区分 | 備 考
|  |  | 市町村 | 大字・字 | 地番 | 林班 | 小班 | 枝番 | 樹種 | 林齢 | 面積 （ha） | 伐採率 | 伐採 予定 時期
| ○年 | ２９-○月 | ○○市 | ○○ | 1111 | 10 | 1 | ア | スギ | 20 | 2 | 30 | ○年○月 | ⑦ | 経営計画
|  | 小計 | [8 empty] | 2
| ○年 | ３０-○月 | ○○市 | ○○ | 2222 | 12 | 2 | イ | スギ | 20 | 2 | 30 | ○年○月 | ⑧ | 経営計画
| ○年 | ３０-○月 | ○○市 | ○○ | 3333 | 13 | 3 | ウ | スギ | 20 | 2 | 35 | ○年○月 | ⑨ | 経営計画
|  | 小計 | [8 empty] | 4
| 計 | [9 empty] | 6
３ 間伐
| 実施 年度 | 申 請 予定時期 | 施行地 |  |  | 林小班 |  |  | 森林現況 |  |  | 搬 出 方 法 等 |  |  |  |  | 図面 番号 | 計画区分 | 認定番号 | 計画策定 （変更）時期 | 施業 開始時期 | 備考
|  |  | 市町村 | 大字・字 | 地番 | 林班 | 小班 | 枝番 | 樹種 | 林齢 | 面積 （ha） | 作業 シス テム | 搬出 材積 （ｍ３） | 伐採率 | 出材 予定 時期 | 平均 材積 （ｍ３/ha）
| ○年 | ２９-○月 | ○○市 | ○○ | 1234 | 20 | 1 | ア | スギ | 45 | 6 | 車両系 | 240 | 30 | ○年○月 |  | ① | 経営計画 | 123-456 | 2016-10-01 | 2018-04-01
|  | 小計 | [8 empty] | 6 |  | 240 |  |  | 40
| ○年 | ３０-○月 | ○○市 | ○○ | 5678 | 20 | 2 | イ | スギ | 45 | 10 | 架線系 | 400 | 30 | ○年○月 |  | ⑤ | 経営計画 | 123-456 | 2016-10-01 | 2018-04-01
| ○年 | ３０-○月 | ○○市 | ○○ | 910 | 20 | 3 | ウ | スギ | 45 | 2 |  | 0 | 35 |  |  | ⑥ | 経営計画 | 123-456 | 2016-10-01 | 2018-04-01
|  | 小計 | [8 empty] | 12 |  | 400 |  |  | 33.3333
| 計 | [9 empty] | 18 |  | 640
※申請予定時期ごとに小計をとり、平均材積（伐採木の搬出材積の合計を当該施行地の面積で除して得た値）を記載すること。
４ 更新伐
| 実施 年度 | 申 請 予定時期 | 施行地 |  |  | 林小班 |  |  | 森林現況 |  |  | 搬 出 方 法 等 |  |  |  |  | 図面 番号 | 計画区分 | 認定番号 | 計画策定 （変更）時期 | 施業 開始時期 | 備考
|  |  | 市町村 | 大字・字 | 地番 | 林班 | 小班 | 枝番 | 樹種 | 林齢 | 面積 （ha） | 作業 シス テム | 搬出 材積 （ｍ３） | 伐採率 | 出材 予定 時期 | 平均 材積 （ｍ３/ha）
| ○年 | ２９-○月 | ○○市 | ○○ | 5678 | 20 | 2 | イ | スギ | 55 | 4 | 車両系 | 200 | 40 | ○年○月 |  | ② | 経営計画 | 123-456 | 2016-10-01 | 2018-04-01
| ○年 | ２９-○月 | ○○市 | ○○ | 910 | 20 | 3 | ウ | スギ | 70 | 8 | 車両系 | 600 | 40 | ○年○月 |  | ③ | 経営計画 | 123-456 | 2016-10-01 | 2018-04-01
|  | 小計 | [8 empty] | 12 |  | 800 |  |  | 66.6667
| 計 | [9 empty] | 12 |  | 800
※申請予定時期ごとに小計をとり、平均材積（伐採木の搬出材積の合計を当該施行地の面積で除して得た値）を記載すること。
記載例

## 1-3事前（作業道）
５ 森林作業道
| 実施 年度 | 申 請 予定時期 | 起 点 位 置 | [5 empty] | 終 点 位 置 | [5 empty] | 路線名 | 整 備 の 内 容 |  |  | 図面 番号 | 備 考
|  |  | 市町村 | 大字・字 | 地番 | 林班 | 小班 | 枝番 | 市町村 | 大字・字 | 地番 | 林班 | 小班 | 枝番 |  | 内容 | 幅員 （ｍ） | 延長 （ｍ）
| ○年 | ２９-○月 | ○○市 | ○○ | 1234 | 20 | 1 | ア | ○○市 | ○○ | 1234 | 20 | 1 | ア | ○○１号線 | 開設 | 3 | 480 | ⑦ | （一体的に実施する施業名）
| ○年 | ２９-○月 | ○○市 | ○○ | 5678 | 20 | 2 | イ | ○○市 | ○○ | 5678 | 20 | 2 | イ | ○○２号線 | 開設 | 3 | 200 | ⑧ | （一体的に実施する施業名）
| ○年 | ２９-○月 | ○○市 | ○○ | 910 | 20 | 3 | ウ | ○○市 | ○○ | 910 | 20 | 3 | ウ | ○○３号線 | 開設 | 3 | 500 | ⑨ | （一体的に実施する施業名）
小計
| ○年 | ３０-○月 | ○○市 | ○○ | 910 | 20 | 3 | ウ | ○○市 | ○○ | 910 | 20 | 3 | ウ | ○○４号線 | 開設 | 3 | 400 | ⑩ | （一体的に実施する施業名）
小計
| 計 | [16 empty] | 1580
記載例

## 1-4図面
計 画 図（例）
② 更新伐 ４ha
・ｼｽﾃﾑ：車両系
・搬出：200m3 （50m3/ha）
⑩ 森林作業道
開設：400ｍ
④ 人工造林（皆伐） ２ha
・一貫施業：有り
⑧ 森林作業道
開設：200ｍ
⑨ 森林作業道
開設：500ｍ
⑤ 間伐 １０ha
・ｼｽﾃﾑ：架線系
・搬出：400m3 （40m3/ha）
⑥ 間伐 ２ha
・伐捨間伐
・搬出：0m3
③ 更新伐・人工造林 ８ha
・ｼｽﾃﾑ：車両系
・搬出：600m3 （75m3/ha）
・一貫施業：無し
① 間伐 ６ha
・ｼｽﾃﾑ：車両系
・搬出：240m3 （40m3/ha）
⑦ 森林作業道
開設：480ｍ
計画対象区域
面積：１００ha
⑦ 保育間伐 ２ha
⑨ 保育間伐 ２ha
⑧ 保育間伐 ２ha